附件5

陕西省2020年成人烟草流行监测实施方案

为了解我省烟草流行现状、客观评价控烟工作效果，为进一步科学制订控烟政策提供支撑，根据《2020年中国成人烟草流行监测方案》要求，特制定本方案。

一、目标

（一）了解我省烟草流行现状。

（二）客观评价控烟工作效果，为制订有效的烟草控制策略和措施提供依据。

二、监测方法

（一）监测对象。15岁及以上，调查前一个月将其住宅视为主要居住地的我省居民，不含集体居住场所，如学生宿舍、军营、监狱或医院的人。

（二）监测范围。我省监测县（市、区）10个（见附件5-1）。

（三）抽样方法。采用多阶段分层整群概率抽样法。在全省10个监测点中，抽取城市和农村各5个。每个监测点抽取3个街道（乡镇），每个街道（乡镇）抽取2个居委会（行政村）或亚区，在每个居委会（行政村）或亚区随机抽取120户，每户随机抽取1人进行调查。全省最小样本量为7200人。

1.各监测点收集并上报辖区的街道（乡镇）信息，省级审核汇总后上报国家。

2.各监测点收集并上报被抽中的居委会（行政村）或亚区信息（见附件5-2），省级审核汇总后上报国家。

3.各监测点对被抽中的居委会（行政村）或亚区进行住户地址登记，绘制地图并建立对应的住户列表，省级审核汇总后上报国家。

4.各监测点的调查员上门拜访被抽中的住户，使用平板电脑登记抽样所需家庭成员基本信息，并于现场自动完成每户1名调查对象的随机抽样后，进行问卷调查。

（四）监测内容。调查对象的基本情况、烟草使用、电子烟使用、戒烟、二手烟、烟草价格、控烟宣传、烟草广告、促销和赞助以及居民对烟草使用的知识和态度等信息（见附件5-3）。

（五）现场调查。采用入户调查形式，由调查员使用平板电脑采取面对面询问的方式进行调查（见附件5-4）。

（六）数据管理及传输。 各监测点的调查员负责收集并传输数据。每天调查结束，将调查设备中的数据上传到中国疾控中心指定的服务器。

三、组织实施

（一）国家级。国家卫生健康委员会规划司负责全国监测工作的组织实施。中国疾控中心负责全国的技术指导，包括编制培训指南，培训调查员，协助组织开展现场调查，进行质量控制，收集、整理、复核、汇总、分析调查数据，撰写并提交调查报告。

（二）省级。省卫生健康委健康促进处负责我省成人烟草监测工作的具体实施，包括制定监测实施方案，组织调查员培训，现场调查质量控制，收集、审核并上报监测数据。省健康教育中心为监测工作提供技术支持。

（三）监测点。各监测点卫生健康部门和健康教育专业机构按照统一要求进行现场调查。包括：根据工作需要组建现场工作队伍；做好调查前准备，入户调查前在抽中的居委会（行政村）发布调查信息以获取配合，将调查家庭的住户地址导入设备，备齐绘制的地图和列表，预约调查家庭入户调查时间；按照现场调查流程开展现场调查等。

四、质量控制

（一）调查前质量控制。本次调查由省健康教育中心对我省调查员进行统一培训。要核对调查对象的编号是否与任务管理表（见附件5-5）中的编号一致，调查对象居住地址是否与任务管理表中一致，如发现问题立即向协调员报告。如地图和列表出现遗漏家庭，立即记录并明确标明地址，经协调员核实后，在任务管理表添加新的家庭，通过平板电脑编辑并在任务管理表上记录遗漏家庭编号。

（二）调查阶段质量控制。调查阶段质量控制包括针对调查员、现场协调员和省级指导员在调查前、调查过程中、调查结束后、未能完成调查时的要求和措施，以及中国疾控中心的技术支持、指导和抽查（见附件5-6）。

（三）数据处理分析阶段质量控制。中国疾控中心对收集的资料进行核查，两组独立的统计分析人员将对数据进行处理分析和比对。此外，由于本次调查使用平板电脑进行调查，其调查程序软件也将提前设置逻辑纠错功能。

六、进度安排

2020年4月：制定我省监测实施方案；收集各监测点街道（乡镇）信息以及抽中街道（乡镇）的居委会（行政村）或亚区信息；参加国家级培训。

2020年5-7月：开展省级培训。根据国家对居委会（行政村）或亚区的抽样结果进行绘图、列表；

2020年8-10月：开展现场调查，省级督导，完成调查问卷等资料提交和数据上传；

我省于2020年10月31日前将平板电脑等设备上交至中国疾病预防控制中心控烟办公室。

2020年11-12月：开展数据整理、清洗、分析，撰写调查报告。

七、联系方式

（一）国家级

联系人：中国疾控制中心 邸新博、刘世炜

联系电话：010-63185150

地  址：北京市西城区南纬路27号，100050

（二）省级

联系人：省卫生健康委健康促进处 刘应婷

电  话：029-89620740

联系人：省健康教育中心项目办公室

赵红旗，029-86256274， 374836386@QQ.com

地  址：西安市文景路61号，710016

附件：

5-1.2020年陕西省成人烟草流行监测点名单

5-2.居委会（行政村）合并和亚区划分规则

5-3.2020年中国成人烟草调查问卷

5-4.现场调查工作

5-5.现场调查员任务管理表

5-6.调查阶段质量控制措施

附件5-1

陕西省监测点抽样名单

| 监测点编码 | 省（市、自治区） | 市 | 区县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 261 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 |
| 262 | 陕西省 | 西安市 | 阎良区 |
| 263 | 陕西省 | 宝鸡市 | 金台区 |
| 264 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 |
| 265 | 陕西省 | 商洛市 | 商州区 |
| 266 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 |
| 267 | 陕西省 | 咸阳市 | 武功县 |
| 268 | 陕西省 | 渭南市 | 富平县 |
| 269 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 |
| 270 | 陕西省 | 安康市 | 石泉县 |

附件5-2

居委会（行政村）合并和亚区划分规则

抽中街道（乡镇）的所有居委会（行政村）的家庭户数要求不少于750户；家庭户数在750户以下的需与相邻的居委会（行政村）进行合并，直至所有家庭户数都不少于750户。省级控烟专业技术机构负责整理合并居委会（行政村）户数信息并上报，中国疾控中心控烟办采用PPS法抽样。

如果抽中的居委会（行政村）户数在750～1500户之间，则此居委会（行政村）作为最终的该阶段抽样单元。如果抽中的居委会（行政村）户数在1500户及以上，则将该居委会（行政村）需拆分为几个户数大致相同的亚区，每个亚区户数在750～1500户之间，再使用简单随机抽样法在其中抽取一个亚区作为最终的该阶段抽样单元。省级控烟专业技术机构负责划分亚区，中国疾控中心控烟办负责抽取亚区。

附件5-3

2020年中国成人烟草调查问卷

（具体见调查所用平板电脑系统）

附件5-4

现场调查工作

现场调查由各监测点卫生健康行政部门和控烟专业技术机构组织实施。现场工作队伍包括1名现场协调人和若干名调查员，每个行政村（居委会）至少有1名工作人员协助开展预约及入户工作。现场调查前，需在抽中的行政村（居委会）发布调查信息，以便取得调查对象的配合。

一、预约

既往调查经验表明，良好的预约工作能降低无应答率和拒访率，并且能提高调查效率。由于行政村（居委会）工作人员非常熟悉其管辖地区的地理环境和住户，因此在入户调查前将由他们与调查家庭约定入户调查时间，调查员在约定的时间入户调查。

二、调查

调查将使用平板电脑作为数据采集工具，每名调查员都将分配一台设备。在入户调查前，调查员将调查对象的住户地址导入到设备，然后拿着之前绘制的地图和列表，根据设备中的地址信息进行入户调查。

在约定的时间，行政村（居委会）工作人员将带领调查员入户，这样可以降低调查员入户难度，取得调查对象的配合。具体的现场调查流程如下图：

三、技术指导

现场技术指导作为质量控制的手段之一，对于确保数据质量非常重要。进行现场技术指导能确保现场工作按照调查方案开展，同时能及时发现和解决现场调查过程中出现的问题。在现场调查过程中，配合国家级指导员和省级指导员开展现场技术指导工作。技术指导的方法主要包括：

（一）陪访。在调查前3天，现场协调人需要陪同调查员一起入户调查，观察调查员的表现，待调查员熟练掌握了调查流程及问卷后，陪访频率可以降低。在陪访过程中，需要确认调查员是否将调查结果正确地记录到电子设备中的案例管理系统，并正确地进行家庭成员的筛选及调查。陪访主要由调查点现场协调人完成，国家和省级现场技术指导时也可采用。

（二）问卷复核。检查现场调查员收集数据质量的一种方法是对已经筛选和调查过的家庭进行短暂的复核。通过短暂的复核，可以确认现场调查员是否做了以下工作：

1.找到并筛选正确的受访家庭；

2.正确记录家庭成员的年龄、性别和吸烟情况；

3.对选择的家庭成员进行了个人问卷调查。

问卷复核主要在省级技术指导时采用。省级指导员从已完成调查的家庭中随机抽取10%，采用国家统一的复核问卷（家庭问卷及个人问卷中的一些核心问题）进行复核。复核后对比两次调查的结果，以核实调查员是否调查了正确的家庭和个人。

四、例会

在现场调查过程中，每天都要召开工作例会，由现场协调人召集，例会主要内容包括：

1.汇总调查进展（完成的调查数、无应答数、拒访数等）；

2.调查中出现的问题；

3.协调人反馈质控结果；

4.安排调查进度。

附件5-5

现场调查员任务管理表

调查员编码                                   调查日期                    （年/月/日）

| 家庭编码 | 调查家庭地址 | 调查开始时间 | 调查结束时间 | 家庭调查结果编码 | 个人调查结果编码 | 访问次数 | 户主姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

现场记录:

调查员签名

附件5-6

调查阶段质量控制措施

- 一、现场调查员

（一）调查过程中。对入户家庭进行门庭拍照留证；尽可能争取调查对象的配合，高质量完成问卷调查；使用规范表述要求进行调查，不可随意解释歪曲问卷内容；正确使用平板电脑记录调查结果，如发现错误，立即返回修改；扫描记录调查对象的身份证号；如调查中出现任何问题，做好记录并及时与现场协调员联系，征求他的意见。

（二）调查结束后。每完成一次访问后，您需在案例管理系统中记录一个结果编码，并在您的任务管理表（附件5-5）中做相应的记录。需注意，终止调查的家庭使用“2”开头的编码，需要再次访问的家庭使用“1”开头的编码；终止调查的个人使用“4”开头的编码，需要再次访问的个人使用“3”开头的编码。当出现拒访时，务必在平板电脑的案例管理系统中记录本次拒绝调查，并在注解栏上注明拒绝的原因。同时在您的任务管理表上标注拒绝信息。如调查完成后，发现调查记录发生了错误，请与现场协调员联系，由现场协调员提供解锁密码，进行相应的修改。

（三）未能完成调查时。如果调查对象不在家，请更换时间再次访问；如四次访问均不在家，结束调查并向现场协调员报告。如遇其他原因未能完成调查，请及时通知现场协调员。

- 二、现场协调员

（一）调查开始前。为现场调查员准备好调查所需物品。现场协调员负责核查调查员平板电脑中的调查家庭编码与调查员任务表中的编码是否一致。填写调查任务分配表（见附表5-6-1）。

（二）调查过程中。尽可能及时帮助现场调查员解决调查中遇到的困难，保证高质量完成问卷调查。

（三）调查结束后。如调查完成后现场调查员发现调查记录发生了错误，请及时提供解锁密码，并帮助现场调查员完成相应的修改。监督现场调查员每天将平板电脑中的调查记录上传至中国疾控中心控烟办指定的服务器。每周汇总现场调查员填写的任务管理表（见附表5-6-2），并上报中国疾控中心控烟办。

（四）未能完成调查时。未能完成调查时，要耐心向现场调查员了解情况，帮助其再次尝试完成。

- 三、省级指导员

要对省内所有监测点进行技术指导。

（一）调查开始前。做好协调联络工作，保证经费和设备按时到位。强调调查要求和调查质量。

（二）调查进行中。定期追踪调查工作进展及出现的问题，及时帮助解决困难，保证本省每个监测点按照调查要求高质量完成调查工作。调查开始即可开展技术指导工作，每个监测点进行为期2天的技术指导。技术指导主要包括：检查每个现场调查员的任务管理表、现场协调员的任务分配表和汇总任务管理表，了解调查进展和存在的问题，及时帮助解决调查遇到的困难；陪同现场调查员入户调查，了解调查的过程，保证调查严格按照项目的要求进行。使用国家统一的复核问卷对10%的调查对象再次进行入户调查，以核查调查质量。技术指导工作结束后一周内，完成技术指导报告并上报中国疾控中心控烟办，并将10%复核问卷调查结果录入EPI DATA数据库，上报电子版调查结果。

（三）调查结束后。调查结束后两周内，将所有的调查材料和借租设备归还中国疾控中心控烟办。

- 四、国家级指导员

1.至少对每省份2个监测点进行技术指导。

2.定期追踪调查工作进展及出现的问题，及时帮助解决困难，保证每个监测点按照调查要求高质量完成调查工作。

3.加强技术指导，及时发现并解决问题。

4.抽取部分监测点，开展漏报率调查。

附表5-6-1

现场协调员任务分配表

省/自治区/直辖市：                                市：                                 区/县：__________________

现场协调员编号：                                  填写日期：                    （年/月/日）

| 调查员编码 | 调查家庭编码 | 调查家庭地址 | 家庭问卷 |  | 个人问卷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分配日期 | 结果代码 | 分配日期 | 结果代码 |

补充说明：______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

现场协调员签字________________

附表5-6-2

现场协调员任务管理表

协调员编码                                汇总日期                        （年/月/日）

|  |  | 工作任务（份） | 已完成（份） | 无法完成（份） | 转出问卷（份） | 转入问卷（份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查员1编号 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |
| 调查员2编号 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 家庭问卷 |  |  |  |  |  |
|  | 个人问卷 |  |  |  |  |  |

调查中出现的问题:__________________________________________________________________

协调员签名_________