商市科协发〔2017〕19号

关于实施商洛市科技助力精准扶贫工程

“百千万行动”的通知

各县(区)科协：

为贯彻落实省科技助力精准扶贫工程领导小组办公室《关于陕西省实施科技助力精准扶贫工程“百千万行动”的通知》精神，确保如期完成我市的科技助力精准扶贫工作各项目标任务,经市科技助力精准扶贫工程领导小组研究，决定实施商洛市科技助力精准扶贫工程“百千万行动”。现就有关事项通知如下：

1．明确目标任务。陕西省科技助力精准扶贫工程“百千万行动”即：科技助力精准扶贫覆盖全省100个县（区），支持建设1000个农技协（联合会），专家服务数量4000人，针对贫困人口开展10000场培训，带动脱贫人数20000人，实现农技协组织和服务在贫困地区全覆盖。现随文分解落实省下我市任务（附件1），请结合实际，认真组织实施。

2．加强组织领导。请各县区科协高度重视，明确领导，确定专人负责此项工作。要联系签订对口帮扶协议，会同农业部门组织指导农技推广站开展科技扶贫工作，统筹协调农业专家资源参与脱贫攻坚。要对接扶贫局了解工程实施情况。注意抓好包扶村的示范引领。年底前，市科技助力精准扶贫工程领导小组将安排实地检查，并迎接省上考核评估。

3．加大支持力度。省财政厅在下拨2017年陕西省“基层科普行动计划”项目资金中将为每个贫困县完成目标任务拨付专项经费，为结对帮扶的服务团队和服务专家提供经费保障。请各县区做好联系专款专用。

4．做好登记备案。各县（区）科协要做好服务团队、服务专家登记备案和统计工作，认真填写《陕西省科技助力精准扶贫服务专家登记表》（见附件2）和《陕西省科技助力精准扶贫服务团队登记表》（见附件3），并于2017年8月5日前报市科协备案。

联系人：陈淑萍   杨理栋

联系电话：2321739

附件：1.商洛市“百千万行动”工作目标任务分解表

2.陕西省科技助力精准扶贫服务专家登记表

3.陕西省科技助力精准扶贫服务团队登记表

商洛市科学技术协会

2017年7月25日

抄送：市农业局，市扶贫局。

附件1：    商洛市实施科技助力精准扶贫工程“百千万行动”工作目标任务分解表

| 组织单位 | 支持建设农技协或农技协 联合会（个） |  |  |  | 邀请专家服务贫困群众（人） |  |  |  | 开展科技培训和科普活动（场） |  |  |  | 带动贫困群众脱贫（人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 |
| 商州区 | 5 | 4 | 2 | 11 | 20 | 12 | 8 | 40 | 50 | 40 | 20 | 110 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 洛南县 | 5 | 4 | 2 | 11 | 20 | 13 | 12 | 45 | 50 | 40 | 30 | 120 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 丹凤县 | 5 | 4 | 2 | 11 | 20 | 12 | 8 | 40 | 50 | 40 | 20 | 110 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 商南县 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 13 | 12 | 45 | 50 | 40 | 30 | 120 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 山阳县 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 13 | 12 | 45 | 50 | 40 | 30 | 120 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 镇安县 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 13 | 12 | 45 | 50 | 40 | 20 | 110 | 210 | 120 | 100 | 430 |
| 柞水县 | 5 | 4 | 2 | 11 | 20 | 12 | 8 | 40 | 50 | 40 | 20 | 110 | 210 | 120 | 90 | 420 |
| 合计 | 38 | 28 | 14 | 80 | 140 | 88 | 72 | 300 | 350 | 280 | 170 | 800 | 1470 | 840 | 690 | 3000 |

附件2：

陕西省科技助力精准扶贫服务专家登记表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |
| 办公电话 |  |  | 手机 |  | email |  |
| 政治面貌 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 邮编 |  |  | 通讯地址 |  |  |  |
| 服务地区 |  | 省市县乡村 |  |  |  |  |
| 研究方向（专业） |  |  | 服务类别 | 种植；养殖；其他。 |  |  |
| 科技服务方式 |  | □培训，□技术推广，□就业指导，其他。 |  |  |  |  |
| 计划深入贫困地区开展服务累计天数 |  |  |  | 计划助力脱贫贫困人口数 |  |  |
| 开展服务概述（可另附页） |  |  |  |  |  |  |

附件3：

陕西省科技助力精准扶贫服务团队登记表

| 团队名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| email |  |  |  |  | 通讯地址 |  | · |  |  |  |  |
| 服务地区 |  | 省市县乡村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队研究方向（专业） |  |  |  |  | 服务类别 |  | 种植；养殖；其他。 |  |  |  |  |
| 科技服务方式 |  | □培训，□技术推广，□就业指导，其他。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队专家 总人数 |  |  | 深入贫因地区服务专家姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划深入贫困地区开展 服务累计天数 |  |  |  |  |  |  |  | 计划助力脱贫 贫困人口数 |  |  |  |
| 开展服务概述（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |