| 商洛市残疾人联合会 商洛市财政局 | 文件 |
| --- | --- |

商残联发〔2019〕79号

关于印发《2019年商洛市残疾人事业发展

补助资金项目实施方案》的通知

各县区残联、财政局，高新区社会事业局：

现将《2019年商洛市残疾人事业发展补助资金项目实施方案》印发你们，请结合实际，认真贯彻落实。各级残联特别是县区残联要切实负起项目管理和资金使用的主体责任，加强与财政部门沟通对接，精心组织实施，严格资金使用管理，切实把涉及残疾人的实事办好、好事办实。市残联和市财政将进一步加大对项目执行情况的监督检查力度。

商洛市残疾人联合会           商洛市财政局

2019年10月9日

2019年商洛市残疾人事业发展补助

资金项目实施方案

商洛市残疾人联合会

2019年10月

目  录

1、2019年助推残疾人脱贫攻坚实施方案	1

2、2019年残疾人就业创业和技能培训实施方案	5

3、2019年残疾人临时救助实施方案	11

4、2019年为残疾人购买意外伤害保险实施方案	16

5、2019年残疾人助学实施方案	19

6、2019年政府购买残疾人托养服务实施方案	28

7、2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案

37

8、2019年扶残维权项目实施方案	41

9、2019年残疾儿童康复救助实施方案	44

10、2019年残疾人康复机构建设项目实施方案	52

11、2019年精神残疾患者服药项目实施方案	56

12、2019年残疾人精准康复家庭医生签约服务项目实施方案	59

13、2019年残疾人基本型辅助器具适配服务项目实施方案

63

14、2019年残疾人假肢、矫形器装配项目实施方案	67

15、2019年残疾人临时救助个性化辅具适配服务项目实施方案	70

16、2019年听力残疾人助听器验配项目实施方案	74

17、2019宣传文化体育项目实施方案	79

18、2019年残疾人专职委员工作补贴项目实施方案	82

19、2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目实施方案	85

20、2019年残疾人专门协会和志愿助残工作项目实施方案

89

21、2019年残疾人工作者教育培训项目实施方案	92

2019年助推残疾人脱贫攻坚实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年助推残疾人脱贫攻坚实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、资金来源

2019年，安排541万元（省级残疾人就业保障金）用于助推残疾人脱贫攻坚。其中，400万元用于深度贫困地区贫困残疾人阳光增收扶贫（以下简称“阳光增收”）、50万元用于农村残疾人电子商务扶贫（以下简称“电商扶贫”）、60万元用于助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动（以下简称“助力行动”）、31万元用于助盲就业脱贫行动（以下简称“助盲脱贫”）。项目实施县（区）残联、财政部门对项目实施管理和资金安全负主体责任。

二、任务目标和扶持标准

（一）“阳光增收”实施对象必须是建档立卡贫困户中的残疾人。全市帮扶800人，标准为每人5000元。帮扶资金主要用于农村贫困残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、电子商务等多种产业项目。要积极采取“三变”改革，带资入股或折股量化，带动贫困残疾人户增收脱贫。资金拨付各县区财政，由县级残联统筹使用。

（二）“电商扶贫”根据有序推进电子商务进农村综合示范工作要求，对全市50名开办电子商务的农村残疾人提供扶持，每人扶持10000元，可有效利用补助资金为开办电商残疾人购买电脑、手机等网购设备。通过政策引导、资金扶持、示范带动、渠道对接、电商孵化和龙头培育，有效提升电子商务在残疾人扶贫领域的重要作用，促进农村残疾人创业增收。资金拨付各县（区）财政，由县级残联统筹使用。

（三）“助力行动”标准为每人次4000元，对150人次符合条件的贫困重度残疾人给予集中托养。以建档立卡贫困残疾人户和长期照护困难残疾人户为重点，对其中有寄宿制托养服务需求的重度残疾人予以集中托养，实现“一人托养、全家解放、助力脱贫、同步小康”的目标。

（四）“助盲脱贫”以16至59周岁未接受过培训的贫困视力残疾人为重点，按照自愿接受培训的原则，对77人次（标准为每人次4000元）有就业愿望和能力的贫困视力残疾人开展盲人按摩培训，使他们实现就业、创业脱贫。

三、工作要求

（一）“阳光增收”“电商扶贫”“助盲脱贫”必须严格按照陕残联〔2017〕88号、陕残联〔2017〕89号和陕残联发〔2018〕33号文件规定组织实施，重点抓好制定计划、调查摸底、确定对象、落实资金、跟踪实施、监管督查、巩固成效等几个关键环节，确保工作取得实效。

（二）“助力行动”必须严格按照陕残联〔2017〕90号文件规定组织实施，重点抓好选好实施对象、强化服务内容、严格监督管理等几个关键环节，有效开展工作。要严格按照《陕西省“十三五”残疾人托养服务工作计划》规定，落实好机构准入标准、服务监督评估及政府购买服务的相关要求。

（三）省、市残联将会同财政部门不定期对各县区工作开展情况进行抽查。项目完成后，项目实施县（区）残联撰写项目执行报告，务必于2019年11月5日前将项目执行报告报送市残联。

附件：2019年助推残疾人脱贫攻坚任务分配表

附件

2019年助推残疾人脱贫攻坚项目

任务资金分配表

| 单位 | 工作任务（人） |  |  |  | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳光增收 | 电商扶贫 | 重度集中托养 | 助盲脱贫 |  |
| 商州区 | 50 | 7 | 20 | 12 | 45 |
| 洛南县 | 40 | 7 | 20 | 12 | 39.8 |
| 丹凤县 | 150 | 7 | 20 | 10 | 94 |
| 商南县 | 140 | 7 | 25 | 10 | 91 |
| 山阳县 | 150 | 7 | 25 | 11 | 96.4 |
| 镇安县 | 140 | 7 | 20 | 12 | 89.8 |
| 柞水县 | 120 | 7 | 15 | 10 | 77 |
| 高新区 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 合 计 | 800 | 50 | 150 | 77 | 541 |

2019年残疾人就业创业和技能培训

实 施 方 案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人就业创业和技能培训实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、任务目标

2019年，省级残疾人就业保障金安排155万元，实施残疾人就业创业和技能培训等项目。

（一）安排88万元，对1760残疾人开展职业技能和实用技术培训，其中：28万元用于560名城镇残疾人职业技能培训，60万元用于1200名农村残疾人实用技术培训，标准为人均500元（实用技术培训方案另发）。

（二）安排60万元，对120名残疾人进行自主创业扶持，标准为每人5000元。

（三）安排42万元，对135名公益性岗位就业残疾人进行补贴，平均每人3120元。

（四）安排25万元，对50名残疾人进行盲人按摩培训，标准为每人5000元。

（五）对20名残疾人开展全国残疾人就业指导员岗位能力提升培训。

（六）指导各县（区）开展残疾人就业服务机构规范化建设工作。

通过职业技能和实用技术培训项目的实施，让接受培训的残疾人掌握1—2门就业技能。通过就业创业项目，帮助残疾人实现较为稳定的就业，残疾人家庭得到增产增收。

二、实施对象

（一）残疾人培训实施对象须同时具备以下条件：

1、具有陕西省户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》；

2、处于就业年龄段（16—59周岁）；

3、有劳动能力和就业意愿；

4、具备接受培训的条件和能力；

5、农村实用技术培训重点考虑建档立卡贫困残疾人。

具备以上条件的重度残疾人家庭直系亲属亦可作为实施对象。

（二）残疾人自主创业扶持对象条件为：在法定就业年龄段内且具备一定劳动能力、持《中华人民共和国残疾人证》（第二代）、同时符合下列申报条件的残疾人。

1、获得省级以上“自强模范”称号的残疾人。

2、国际、全国、全省残疾人职业技能竞赛获奖选手。

3、省、市级残疾人扶贫基地、就业基地、培训基地创办人。

4、从事个体经营实现就业并取得《个体工商户营业执照》二年以上的残疾人。

5、从事种养殖和农产品加工的残疾人（村镇级证明营运二年以上）。

申请扶持的残疾人自主创业者或从事个体者经营必须有相对固定的经营场所，经营范围合法且具备可持续经营的潜力。已享受过省级自主创业扶持的残疾人，不再重要扶持。

（三）公益性岗位补贴对象为:由政府出资、政策扶持或社会筹集资金开发的、符合公共利益的管理和服务类岗位的残疾人。

1、党政群机关、财政拨款事业单位后（工）勤服务性岗位的残疾人。

2、财政拨款的市政公共设施设备的养护、保洁、绿化及城市交通协管员等岗位的残疾人。

3、社区管理服务岗位的残疾人，如残疾人社区专职委员，社区保洁、扶老托幼等岗位的残疾人。

三、实施办法

（一）省残联制定实施方案，下达任务指标和资金。市残联按照各县区年度目标任务，结合因素法分解下达任务指标和项目资金。资金分配因素包括各地处于就业年龄段有劳动能力和就业意愿的残疾人所占比例；各地财力状况，财力好的少补、财力差的多补；资金向上一年度业绩好的地区以及深度贫困地区倾斜。

（二）项目实施由省残联统筹，市级残联负责督查指导，县（区）残联具体组织实施。

（三）各县（区）残联在项目实施过程中，要严格按照项目要求，认真调查摸底，确定实施对象，逐级审核公示，按时上报相关项目资料，并及时兑付项目资金。

四、工作要求

（一）认真组织，确保质量。各县区残联要根据残疾人技能状况和培训需求，统筹利用各类职业培训机构、残疾人培训基地、残疾人扶贫基地、盲人按摩店等资源，分类实施残疾人职业技能和实用技术培训项目。要大力推进政府购买残疾人培训服务，提高培训质量；要充分利用网络平台，开展云客服、电子商务、众包、微店等适合残疾人的“互联网+”项目培训；要以用人单位岗位需求为导向，开展订单式培训，促进残疾人就业；要灵活方式方法，因地制宜开展盲人按摩初级培训，鼓励盲人参加中高级按摩培训。农村残疾人实用技术培训要结合脱贫攻坚大局，突出针对性、实用性、通俗性、简便性和灵活性，扩大农村残疾人“种、养、加”实用技术培训规模。培训中，要注重知识传授和实际操作相结合，确保能学会、能掌握；要安排好残疾人培训期间的生活，不得向残疾人收取任何费用。

（二）专款专用，加强监管。各县（区）残联对残疾人就业创业和技能培训资金的管理和使用负主体责任，要明确分管领导，确定专人负责，扎实做好组织实施、业务指导和日常监管工作。残疾人就业创业项目要按照《关于扶持残疾人自主就业创业的实施方案》和残疾人公益性岗位补助项目要求，核实选准受助对象，逐级审核公示上报，按标准通过“一卡通”兑付补助资金。残疾人培训工作要结合实际认真制定培训方案和培训计划，统筹使用项目资金，合理确定培训内容，规范考勤管理，严格执行开班申请、过程检查、结业审核等制度，建立健全培训档案。要会同财政部门定期开展考核检查和绩效评估，加强资金监管，确保培训效果。

（三）认真负责，按时上报。各县区残联要按照本方案要求，精心组织实施好项目。要按时上报相关审批材料，及时足额拨付补助资金。要督促培训机构做好培训人员基本资料、培训内容、培训效果、就业单位等情况登记造册工作，培训完成后及时整理汇总培训人员花名册、签到册、课程表、培训照片及残疾人证等相关档案资料，由县（区）残联妥善保管。县（区）残联要将培训人员信息及时、准确录入残疾人就业与培训实名制管理系统和统计台账系统。

（四）总结经验，推广提升。各县区残联要在开展工作中，结合本地实际，积极探索，创新方式方法，将本县区好经验和好做法总结归纳，及时上报市残联，市残联将适时在全市范围内开展调研或召开现场会等形式，总结推广创新经验，加快在市内形成示范效应，推动全市残疾人就业工作实现新突破。

各县（区）残联务必于2019年8月底前将残疾人自主创业扶持项目、公益性岗位补助项目资料及残疾人技能培训实施方案（包括纸质版和电子版）报送市残联，于11月15日前将项目执行情况报告、资金兑付文件和培训人员花名册（包括纸质版和电子版）、签到册、课程表、培训照片等资料报送市残联。

附件：2019年残疾人就业创业和技能培训任务分配表

附件

2019年残疾人就业创业和技能培训任务分配表

| 县（区） | 城镇职业技能 培训（人） | 残疾人自主 创业扶持（人） | 残疾人公益性 岗位补贴（人） | 盲人按摩培训 （人） | 就业指导员岗位 能力提升（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市本级 |  |  | 2 |  | 3 |
| 商州区 | 90 | 20 | 18 | 8 | 2 |
| 洛南县 | 90 | 20 | 19 | 8 | 4 |
| 丹凤县 | 70 | 15 | 18 | 6 | 2 |
| 商南县 | 70 | 15 | 20 | 8 | 4 |
| 山阳县 | 90 | 20 | 18 | 8 |  |
| 镇安县 | 70 | 15 | 22 | 6 | 2 |
| 柞水县 | 60 | 10 | 18 | 5 | 2 |
| 高新区 | 20 | 5 |  | 1 | 1 |
| 合计 | 560 | 120 | 135 | 50 | 20 |

注：以上各项目资金已由市财政局商财办综（2019）20号文件拨付各县区

2019年残疾人临时救助实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人临时救助实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、救助对象

市级领导，市委和市级国家机关各部门，各人民团体走访、调研过程中发现的；经媒体（广播、电视、报纸、新媒体等）报道的；通过来信来访等方式向各级残联提出救助申请的；因遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人。优先考虑纳入建档立卡和享受低保的贫困残疾人，重度残疾人和丧失劳动能力的残疾人。

二、资金来源

2019年，争取省级残疾人就业保障金安排80万元作为全市残疾人临时救助资金，其中10万元由市残联使用，70万元由县级残联统筹使用。

三、救助申请

（一）依申请受理：因遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因，造成基本生活出现严重困难的残疾人，可向户籍所在地县（区）残联提出临时救助申请，残联要及时会同财政部门按程序办理。因特殊情况不能自行申请的，可委托村（居）民委员会或其他单位、个人提出申请。申请临时救助，应按规定提交相关资料。

（二）主动发现受理：在走访、调研过程中发现的，以及经媒体（广播、电视、报纸、新媒体等）报道或通过来信来访、电话等方式向各级残联提出救助申请的困难残疾人，各级残联、财政部门应主动核查情况，对符合救助条件的，应及时受理。

相关资料包括：

1.《残疾人临时救助申请审批表》；

2.申请人《残疾人证》、《户口簿》复印件；

3.民政、公安、卫生计生等部门出具的关于灾害、事故、疾病等意外状况的证明材料（酌情提供）；

4.委托申请的，须提供《临时救助申请委托书》和委托人身份证明资料。

四、审批程序

（一）一般程序：残联及财政部门应在受理申请5个工作日内，在村（居）民委员会的协助下，对救助申请人的家庭状况、遭遇困难情况及相关资料进行逐一审核，视情况组织民主评议，提出审核意见并在申请人户籍所在地的村（居）民委员会公示3日。公示无异议后作出审批决定，同时确定救助金额。不符合救助的，应书面说明理由并告知申请人。

适用一般程序的主要包括以下情况：

1.建档立卡贫困残疾人户或低保残疾人家庭，因刚性支出突然增加，超出家庭承受能力，造成基本生活困难的；

2.因灾害、事故、自身或家庭成员突发重大疾病等意外事件，导致家庭基本生活暂时出现严重困难的；

3.因其他不可抗力原因造成基本生活暂时困难的。

（二）紧急程序：对突发意外、需立即救助的情况，为避免造成重大损失或社会影响，残联及财政部门应紧急先行救助。实施救助后应在5个工作日内补办申请审批手续。

适用紧急程序的主要包括以下内容：

1.遭受灾害、事故等突发事件，且事故责任方不明或不能及时履行法定义务；自身或家庭成员突发重大疾病，家人无法给予及时支持，导致基本生活陷入困境的；

2.其他特殊原因造成基本生活难以维持，需立即采取救助措施防止造成严重后果的。

五、监督和处罚

监察、审计部门按规定监督和审计临时救助资金的管理使用情况。各级残联及财政部门要设立监督电话，接受社会和群众监督；要本着公平公正的原则，对同一类别程度接近者，在救助资金采取同一标准；利用虚报、隐瞒等手段骗取临时救助资金的，追回救助资金；构成犯罪的，移交司法机关处理。临时救助工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成严重后果的，由所在单位给予行政处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。

附件1：

困难残疾人临时救助项目资金分配表

| 单 位 | 资金（万元） |
| --- | --- |
| 商州区 | 10 |
| 洛南县 | 10 |
| 丹凤县 | 10 |
| 商南县 | 9 |
| 山阳县 | 10 |
| 镇安县 | 10 |
| 柞水县 | 9 |
| 商洛高新区 | 2 |
| 市本级 | 10 |
| 合计（万元） | 80 |

附件2：

商洛市困难残疾人临时救助审批表

编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 民族 |  |  |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  | 是否一户多残 |  |  |  |  | 是（ 人） 否 |  |  |  |  |  |
| 残疾人证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 户口类型 |  |  |  | 城镇（ ）农村（ ） |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人类别 | 建档立卡贫困户（ ）低保对象（ ）特困供养人员（ ） 重度残疾人（ ）其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭主要成员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 与申请人关系 |  |  |  |  |  |  |  | 年收入（元） |  |  |  |
| 申请理由 | 申请人签名（指模）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村（居）民 委员会意见 | 审核公示情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助金额 （元） |  |  |  |  |  |  | 救助方式 （现金、转账） |  |  |  |  |  |  |
| 残联意见 |  |  |  |  |  |  | 财政意见 |  |  |  |  |  |  |

2019年为残疾人购买意外伤害保险

实 施 方 案

按照省残联、省财政厅《2019年为残疾人购买意外伤害保险实施方案》和2019年市政府为残疾人继续办好十件实事的要求，结合实际，制定本方案。

一、保障对象

1.全市镇村残疾人专职委员，个体就业（含自主创业）和公益性岗位就业残疾人，部分未脱贫的建档立卡贫困残疾人；（省残联统一购买）

2.全市一级肢体残疾和精神残疾人。（市残联统一购买）

上述人员须具有商洛户籍并持有第二代《中华人民共和国残疾人证》。

二、经费来源

2019年，共安排66万元对上述残疾人参保个人承担部分给予全额补贴。其中，省级资金30万元，市财政安排32.41万元。

三、保障内容

残疾人意外伤害保险保障范围涵盖意外身故、意外残疾、意外伤害医疗等。

四、工作程序

（一）实施政府采购，确定承保单位。省、市残联根据政府购买残疾人服务的要求，以政府采购的方式确定承保单位，与确定的保险机构签订保险服务合同。保险每个合同期为一年，具体起始日期按保险合同规定的日期计算。

（二）明确各自分工，分级开展工作。

1.县级残联：会同本级财政部门将需要市残联购买保险的，本行政区域内的保障对象名单上报市级残联维权就业科；需要省残联购买的保障对象名单，报当地承接保险机构。保障对象实行动态管理，县级残联和财政部门要在每个合同期前重新确定保障对象，随时掌握保障对象变化情况；县级残联与保险机构签订保险合同，监督保险机构履约，联系保险赔付。采取各种方式开展此项工作宣传，使为残疾人购买保险工作家喻户晓、人人皆知。

2.市残联：加强与省残联的沟通，确保省级保障对象与县级上报名单相符；坚持实事求是，对县区上报的参保对象，及时汇总上报省残联；按照应保尽保的原则，为县区符合参保的重度肢体和精神残疾人购买保险；与承接机构签订合同，督促及时按合同理赔。

3.保险公司：市、县承保公司，在省市残联和上级业务主管公司指导下，与市、县（区）残联和参保残疾人分别签订保险合同，并将合同及时送达残疾人；发生理赔事件，及时按规定足额赔付，每季度向市残联报送一次理赔结果。

（三）落实补贴经费，签订保险合同。省、市财政部门根据市、县残联提供的保障对象名单和确定的补贴金额，足额落实补贴经费，并按程序将经费拨付至保险机构。保险机构根据约定的保障内容，按时与市、县残联签订具有法律效力的保险合同，合同中要明确保险时限、保障对象在保险期内发生变化时的对策等。

（四）按时按规履约，违约追究责任。保险对象人手一份具有法律效力的保险凭证；保险机构接到报案后，要及时进入赔付程序，赔付明确后，按照规定的时间和规定的程序履行合同约定，不得无故拖延。对赔付明确的案件，发生三次违约情况属实，省、市残联和财政部门有权终止合同，取消保险机构承接资格。

2019年残疾人助学实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人助学实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、任务目标

2019年，争取省财政资金64万元，实施“资助贫困残疾儿童少年入学项目”“资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目”“资助贫困残疾大中专学生项目”。22万元用于资助200名贫困残疾儿童少年接受义务教育，用于购买学习用品和生活补助等；42万元用于对部分贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生给予一次性资助，补助其在校期间的学习和生活费用。通过实施助学项目，提高贫困残疾儿童少年入学率，稳定就学率，减轻贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生以及残疾大中专学生的家庭负担。

二、资助对象

（一）资助贫困残疾儿童少年入学项目的对象为义务教育阶段家庭经济困难的残疾儿童少年，包括未入学适龄残疾儿童和已在校（含特教学校、普通学校附设特教班和随班就读）的残疾学生，优先考虑录入“未入学适龄残疾儿童数据库”的残疾儿童少年。

（二）资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目的对象为2019年参加全国普通高等院校招生考试被普通高等院校或特殊教育学院录取并报到就读的部分贫困残疾大学新生和贫困残疾人家庭大学新生。

三、资助标准

资助贫困残疾儿童少年入学项目，寄宿生每人每学年1000元，走读生每人每学年400元。

资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目，本科生一次性5000元，大专生一次性3000元。

四、工作要求

（一）资助贫困残疾儿童少年入学项目

1.申请：未入学残疾儿童少年，由其父母或监护人向户籍所在地村（居）委会提出申请，在校生由其父母或其监护人向学校提出申请，并填写“资助贫困残疾儿童少年入学项目申请登记表”。

2.公示：社区、村（居）委会或学校对申请资助的残疾儿童少年家庭经济情况进行审查，初步拟定资助名单，公示5个工作日无异议后报县（区）残联。

3.审批：县（区）残联对资助名单进行审批，确定资助名单。

（二）资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目

1.申请：

（1）残疾人大学生：持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、2019年被高校录取的贫困残疾大学生，由本人向户籍所在地县（区）残联提出申请。填写“资助贫困残疾大学生申请登记表”，并附录取通知书、身份证、残疾人证复印件。

（2）贫困残疾人家庭大学生：父母中有一方需持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，填写“资助贫困残疾人家庭大学生申请登记表”，并附户口本、本人及残疾父母身份证、残疾证、录取通知书复印件，贫困证明资料（低保证、农村建档立卡贫困户或城镇建档立卡困难职工证明）。

上述残疾人证必须是2019年6月30日前已办理。

2.初审：县（区）残联对申请资助的大学生上报资料进行初审后，核实信息，集中汇总上报市残联。

3.审核：由市残联对县区上报的资料进行审核后，在残联官网公示5个工作日，无异议后确定资助名单。

4.发放：贫困残疾大学生携带本人身份证、残疾人证、录取通知书原件，贫困残疾人家庭大学生携带户口本、本人身份证、录取通知书、父母中残疾方残疾人证到市残联领取资助金。

五、资金分配和使用原则

（一）市残联根据各县区适龄未入学残疾少年儿童实际人数和当年入学的贫困残疾大学生、贫困残疾人家庭大学生预测人数，结合各地项目执行能力，经过沟通、平衡下达任务目标。各县区残联和商洛高新区社会事业局对资金安全负主体责任。

（二）资助贫困残疾儿童少年入学项目资金的使用实行“奖”、“罚”结合原则。对项目实施效益好的县（区），在后续资助中适当增加资助名额；对项目实施效益差的县（区），视情况减少资助金额或取消实施资格。

（三）资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目补助资金不可叠加使用。为了提高资金用途，体现公平公正，对于已经获得其它部门资助的考生，残联应积极与相关部门沟通，实现资源共享。对于其它部门已经资助的贫困大学生，原则上残联不再安排资助。

六、工作措施

（一）健全工作体制，实行分级管理。各县（区）残联主要领导为项目实施负责人。县级残联负责调查筛选和资格审查，确定资助对象，按要求公示后报市残联，市残联负责汇总审核。

（二）严格项目管理，及时兑付资金。助学项目补助资金是为了解决贫困残疾人家庭的燃眉之急，务必及时兑现，不得拖延、克扣、截留。资助贫困残疾儿童少年入学项目原则上按项目标准执行，资金由县区残联统筹使用，于当年9月前兑付到位；资助贫困残疾大学生和贫困残疾人家庭大学生入学项目由县区在当年8月31日前申报完成，市残联视申报情况，资金由市残联统筹安排，资助标准原则上本科生不高于5000元，大中专生不高于3000元，补助资金由市残联在年内集中发放。

（三）加强督导检查，按时报送情况。各县（区）残联要将定期督导，及时发现、解决问题，总结、推广经验。要认真总结项目执行情况，于2019年11月5日前向市残联报送助学项目执行报告，并附受助残疾儿童少年和贫困残疾大学生、贫困残疾人家庭大学生花名册。市残联于11月10日前向省残联报送总结和相关资料。

附件：1.2019年资助贫困残疾儿童少年入学任务分配表

2.资助贫困残疾儿童少年入学项目申请登记表

3.资助贫困残疾大学生申请登记表

4.资助贫困残疾人家庭大学生申请登记表

附件1：

2019年资助贫困残疾儿童少年入学任务分配表

| 单 位 | 走读生 | 寄宿生 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商州区 | 10 | 10 | 20 |
| 洛南县 | 14 | 10 | 24 |
| 丹凤县 | 12 | 10 | 22 |
| 商南县 | 12 | 10 | 22 |
| 山阳县 | 13 | 10 | 23 |
| 镇安县 | 12 | 10 | 22 |
| 柞水县 | 10 | 10 | 20 |
| 商洛高新区 | 5 | 5 | 10 |
| 合计（人） | 88 | 75 | 163 |

附件2

资助贫困残疾儿童少年入学项目申请登记表

| 基 本 情 况 | 姓 名 |  | 性别 |  | 民族 |  |  |  |  | 出生 年月 |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾类别 | 视力残疾□ 肢体残疾□ 听力残疾□ 言语残疾□ 智力残疾□ 精神残疾□ 多重残疾□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 入学情况 | 受助前未入学□ 受助前在校生□ |  | 监护人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
|  | 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受助后就读学校、班级 |  |  |  |  | 受助后 就学形式 |  |  | 特教学校（班）□ 随班就读□ 走读□ 寄宿□ |  |  |  |  |
| 申 请 理 由 | 申请人（监护人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 审 批 意 见 | 社区、村（居）委会盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  | 学校盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市级、县（市、区）残联盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  | 领 款 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 领取时间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 签 名 |  |  |  |  |  |  |

附件3

资助贫困残疾大学生申请登记表

| 基 本 情 况 | 姓名 |  | 性别 |  |  | 民族 |  |  | 出生 年月 |  |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾类别 |  | 视力残疾□ 肢体残疾□ 听力残疾□ 言语残疾□ 智力残疾□ 精神残疾□ 多重残疾□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残疾人证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 录取学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 学校类别 |  | 特教学院□ 普通院校□ 本科□ 大专□ |
| 申 请 理 由 | 申请人： 社区、村（居）委会盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 审 批 意 见 | 县（市、区）残联盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 市级残联盖章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 经 费 领 取 | 领取金额（元） |  |  |  |  |  |  | 领取日期 |  |  |  |  |
|  | 学生本人签字 |  |  |  |  |  |  | 资金发放人签字 |  |  |  |  |

说明：

1.“基本情况”和“申请理由”栏由申请学生或监护人填写。

2.大学生户籍所在地县（市、区）残联负责审查，市级残联负责审批。

附件4

资助贫困残疾人家庭大学生申请登记表

| 基 本 情 况 | 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 民族 |  |  | 出生 年月 |  | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请人与持有残疾人证者关系 |  |  |  |  |  |  | 父子□ 父女 □ 母子□ 母女 □ |  |  |  |  |
|  | 持有残疾人证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭低保证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |
|  | 录取学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学校 类别 | 特教学院□ 普通院校□ 本科□ 大专□ |
| 申 请 理 由 | 申请人： 社区、村（居）委会盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 查 审 批 意 见 | 县（区）残联盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 市残联盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 经 费 领 取 | 领取金额（元） |  |  |  |  |  |  |  | 领取日期 |  |  |  |
|  | 学生本人签字 |  |  |  |  |  |  |  | 资金发放人签字 |  |  |  |

说明：

1.“基本情况”和“申请理由”栏由申请学生或监护人填写。

2.大学生家庭户籍所在地县（市、区）残联负责审查，市级残联负责审批。

2019年政府购买残疾人托养服务

实 施 方 案

按照省残联、省财政厅《2019年政府购买残疾人托养服务实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、购买主体和承接主体

（一）政府购买残疾人托养服务的主体是各级残联组织。

（二）承接主体包括：

1.政府有关部门及残联组织兴办的公益性残疾人寄宿制托养机构和日间照料机构；

2.社会力量兴办的不以营利为目的的残疾人寄宿制托养机构和日间照料机构；

3.能够为重度残疾人提供上门服务的居家服务机构。

以上三类机构承接的托养服务类型应符合中国残联制定的《残疾人托养服务基本规范（试行）》（残联发〔2013〕20号）及《政府购买残疾人服务技术标准与规范（试行）》（残联发〔2016〕6号）中关于机构人员和准入标准的有关规定。

二、服务对象

处于就业年龄阶段且有托养服务需求的智力残疾人、稳定期的精神残疾人（指精神障碍已经在精神专科确诊并得到治疗，急性期症状已被控制，目前处于较稳定的状态，并经精神科医师风险评估可以转介托养的精神残疾人）、重度肢体残疾人以及同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人（以下统称“重度残疾人”）。重点服务对象为符合上述条件的建档立卡贫困户和低保户中的残疾人、低收入残疾人及其他困难残疾人。

三、资金来源

争取省财政资金146万元。

四、任务目标和购买标准

2019年政府购买服务任务584人次。寄宿制托养每人次不低于4000元；日间照料每人次不低于2500元；居家服务每人次不低于1500元。每人次托养时间不少于3个月。

各县（区）任务目标见附件。各地“寄宿制托养”“日间照料”“居家服务”任务目标结合当地实际自行确定，以集中托养为主，但总任务目标不得低于市残联下达的目标。各县区要积极探索日间照料和居家托养服务的新模式，总结经验上报市残联，在全市范围内总结、推广。

五、绩效指标

（一）数量指标：有需求、并符合条件的残疾人接受托养服务的比例达到12%以上。

（二）时效指标：2019年12月31日前执行完当年任务目标。

（三）社会效益指标：残疾人托养服务水平和能力得到较显著提高，残疾人社会适应能力得到提高，融入社会生活程度得到较显著改善。

（四）服务对象满意度指标：残疾人及家属对残疾人托养服务的满意度应普遍达到90%及以上。

六、购买内容

各级财政专项资金，用于购买各类承接主体为重度残疾人提供的托养服务。托养服务的范围包括基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

政府购买残疾人托养服务的指导性目录为：

（一）寄宿制托养机构和日间照料机构

1.生活照料和护理；

2.生活自理能力训练；

3.社会适应能力辅导；

4.职业康复和劳动技能训练；

5.运动功能训练。

（二）居家服务机构

1.生活照料和护理；

2.社会适应能力辅导；

3.运动功能训练。

承接具体服务的机构必须具备本机构提供服务的目录。各地可根据当地实际情况，在本目录内容的基础上进行增加和细化，但不得删减。

七、时间节点要求

1.建议将2018年7月1日至2019年6月30日符合要求的托养服务对象作为2019年购买服务对象的范围。

2.各县（区）残联要及时将各类机构托养服务对象进行分类、汇总、审核，务必于2019年9月1日前将托养服务对象基本情况（见附件）报市残联。

八、工作程序

（一）摸清状况，开展评估。各县（区）残联要结合残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的有关数据，切实摸清当地残疾人托养服务需求情况以及可承接服务的各类机构基本状况，要委托第三方对各类残疾人托养服务机构进行科学评估，明确承接主体。严禁将评估不合格机构列为承接主体。

（二）编制2019年实施方案。各县区要根据市财政、市残联下达的资金和任务目标，结合当地配套资金，编制本地2019年政府购买残疾人托养服务实施方案，实施方案要明确购买服务的对象、标准、目录及购买方式、数量和质量等内容。对偏远山区、深山区、交通不便农村地区有托养服务需求的重度残疾人，要在保证资金安全的前提下，积极开拓思路，采取符合当地实际、切实有效的方式提供服务，确保残疾人真正受益。

（三）组织实施采购并签订服务合同。按照实施方案的规定，根据当地具体情况，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式选定承接机构。确定承接机构后，及时签订购买服务合同，明确服务内容、数量、金额、质量、服务期限、资金支付方式、监督检查方法等条款。合同样本及合同内容可参照中国残联《政府购买残疾人服务技术标准与规范（试行）》中有关服务合同示范文本的有关规定。

（四）履约管理及绩效评价。承接机构应该依据合同约定及中国残联《政府购买残疾人服务技术标准与规范（试行）》中关于托养服务的规范和服务标准、质量评价标准的规定，提供相应服务并进行自查。市残联要加强对购买服务情况的监督管理，掌握机构的履约情况，在年度任务执行完毕时，及时开展绩效评价工作。要建立绩效评价与后续购买相衔接的管理制度。

九、开展绩效自评

项目执行结束后，各县（区）残联应对照确定的绩效目标开展绩效自评，填写《2019年专项资金绩效自评表》（见附件），形成相应的自评结果，并于2020年1月底前报送市残联，由市残联汇总上报省残联。该自评结果将作为以后年度资金分配的前置条件和重要因素。

十、工作要求

（一）健全工作机制。要按照政府主导、部门负责、社会参与、共同监督的要求有序开展工作。各级残联组织要充分发挥桥梁纽带作用，与财政部门和各类残疾人托养服务机构加强沟通协调，支持并培育承接残疾人托养服务的社会力量发展壮大。

（二）严格监督管理。根据省残联、省财政厅《陕西省“十三五”残疾人托养服务工作计划》要求，2019年残疾人托养服务工作以政府购买服务的方式全面开展，不得将资金直接发放给残疾人家庭及个人。各县区残联和商洛高新区社会事业局对资金安全和政府购买残疾人托养服务工作的执行负主体责任。各县区要严格遵守相关财政财务管理规定，确保项目资金规范管理和及时使用，不得挪用、留滞。要按年度开展检查评估，督促落实情况。要按规定公开相关信息，自觉接受社会监督。要确保承接机构符合政府购买残疾人托养服务机构的各项准入标准，对服务过程和服务质量进行监督和评估。年度绩效评估不合格的机构，不得承接下一年度购买任务。执行过程中遇到重大问题，应及时上报。省、市残联将会同财政部门不定期进行抽查。

（三）加强宣传培训。要充分利用各类媒体多渠道、多形式开展残疾人托养服务工作的宣传，重点要继承并发扬“阳光家园”品牌多年来在残疾人公共服务领域的良好工作基础，积极发挥“阳光家园”标识（logo）的视觉影响力和公共财政支持的阳光示范项目作用，加强舆论引导，主动回应群众关切，引导社会关注。经常组织开展多元化、开放式的专业培训，努力营造全社会关心、支持并参与残疾人托养服务的良好氛围。

附件：1.2019年政府购买残疾人托养服务任务分配表

2.2018—2019年残疾人托养服务机构服务人次统计表

3.2019年专项资金绩效自评表

附件1

2019年政府购买残疾人托养服务任务分配表

| 单 位 | 工作标准 | 任务（人次） | 资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商州区 | 寄宿制托养：4000元每人次； 日间照料： 2500元每人次； 居家服务： 1500元每人次。 | 80 | 20 |
| 洛南县 |  | 80 | 20 |
| 丹凤县 |  | 80 | 20 |
| 商南县 |  | 75 | 18 |
| 山阳县 |  | 80 | 20 |
| 镇安县 |  | 75 | 18 |
| 柞水县 |  | 65 | 15 |
| 商洛高新区 |  | 9 | 3 |
| 市本级 |  | 40 | 12 |
| 合计（人） |  | 584 | 146 |

附件2

2018—2019年残疾人托养服务机构

服务人次统计表

| 寄宿制托养机构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 服务人次 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 日间照料机构 |  |  |  |
| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 服务人次 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 居家服务机构 |  |  |  |
| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 服务人次 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

填写说明：

1.此表只统计经过第三方评估后达到《政府购买残疾人托养服务技术标准与规范》要求的机构；

2.“机构名称”填写经过审批的机构全称；

3.“机构性质”按照“政府自建”“残联自建”“依托民政敬老院”“社会力量”填写；

4.服务人次统计2018年7月1日至2019年6月30日的服务人次；

5.此表务必于2019年9月1日前报送市残联。

附件3

2019年专项资金绩效自评表

| 专项名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市（区）主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 资金 情况 (万元) | 预算数： |  |  |  | 执行数： |  |
|  | 其中：中省资金 |  |  |  | 其中：中省资金 |  |
|  | 地方资金 |  |  |  | 地方资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： …… |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 年度任务目标 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 提升社会公众及媒体关注度 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 接受托养服务残疾人的满意度 |  |  |

填写说明：

1.“中省资金”指中央财政“阳光家园计划”资金和省财政“政府购买残疾人托养服务”资金，“地方资金”指市、县（市、区）财政用于残疾人托养服务的资金及其他来源资金；

2.此表务必于2020年1月底前报送市残联。

2019年贫困重度残疾人家庭无障碍

改造项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、任务目标

1.完成6387户无障碍改造需求评估；

2.为1200户贫困重度残疾人家庭提供无障碍改造服务。

二、实施对象及范围

2019年贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目实施对象以农村建档立卡重度残疾人家庭（家庭成员包含一级或二级残疾人）为主，在满足农村建档立卡重度残疾人家庭需求的情况下，兼顾城市低保重度残疾人家庭。

三、资金来源及标准

争取上级资金367万元（其中中央资金67万，省级残疾人就业保障金300万元）用于残疾人家庭无障碍改造项目。省残联按照肢体、多重、一户多残的残疾人家庭户均2500元标准，其他类型残疾人家庭按照户均500元标准予以补贴。结合我市实际，市残联将评估工作按照户均150元，施工和验收按照2250元的标准下拨。各县区根据实际需求，自行调配资金。资金不足部分由县区财政负责配套解决。

四、项目实施方式

本项目应采用政府购买服务方式进行。购买服务承接机构应具备的条件按照《贫困重度残疾人家庭无障碍改造服务承接机构准入标准》标准执行。各县区根据当地政府采购有关规定自行确定服务承接机构，并组织实施。

各县区在项目实施过程中要严格实行需求评估与施工改造相互独立，参与需求评估和检查验收的机构、人员不得参与残疾人家庭的施工改造服务。参与评估验收和施工改造的服务人员应事先接受过各级残联组织的相关业务培训。

五、实施时间安排

2019年12月31日前完成全部改造任务。

六、工作体系

市残联制定市级项目工作方案，明确年度任务，对项目落实情况进行督促检查和验收，报送项目实施报告。

县级残联负责制定本县（区）项目工作方案，确定服务承接机构，确定项目服务对象，监督指导服务承接机构按照合同内容为残疾人家庭提供改造服务，组织用户验收，保存项目实施有关资料。

七、经费管理

市残联会同财政部门根据所属县区贫困重度残疾人家庭无障碍改造需求情况，确定县区年度任务数。各县区应在统筹使用好中省资金的同时，积极筹措资金，确保完成本县区年度任务。要严格资金管理、专款专用，按照有关规定和要求开展残疾人家庭障碍情况和服务需求评估，严密组织项目招投标，确保资金安全和项目顺利实施。

各级财政部门负责按照年度任务及时下拨项目资金，指导县区残联按照政府购买服务有关规定确定服务承接机构，对资金使用情况进行监管。

八、检查考核

改造施工过程中，县级残联及高新区社会事业局应不定期抽查和督导，具备条件的可请监理单位进行监理，发现问题要责令限期改正。市残联要加强督促指导，共同加强对服务过程的监管，确保服务质量。项目完成后，适时组织对服务承接机构的服务质量进行评价，评价标准和评价方法按照《政府购买残疾人家庭无障碍改造服务服务质量评价标准》执行。

附：商洛市残疾人家庭无障碍改造任务资金分配表

附件

商洛市残疾人家庭无障碍改造任务资金分配表

| 项目单位 | 评估（户） | 任务（户） | 资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市本级 | —— | —— | 1 |
| 商州区 | 1302 | 180 | 60 |
| 洛南县 | 1317 | 150 | 54 |
| 丹凤县 | 683 | 150 | 44 |
| 商南县 | 462 | 150 | 41.5 |
| 山阳县 | 1117 | 150 | 50 |
| 镇安县 | 1055 | 300 | 83 |
| 柞水县 | 306 | 100 | 27 |
| 高新区 | 145 | 20 | 6.5 |
| 合计 | 6387 | 1200 | 367 |

2019年扶残维权项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年扶残维权和残疾人事业理论研究项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

1.开展法律服务宣传活动2次。增强残疾人及其亲友对相关法律、法规、政策的知晓程度，进一步推动残疾人学法用法，提升依法维护自身权益的能力。

2.开展残联系统维权干部业务培训。加强对相关法规政策的理解和掌握，提高工作能力，更好地为有需求的残疾人提供维权服务。

3.对上访残疾人临时予以救助。

4.对“12385”残疾人服务热线建设予以经费补助。

5.配合文明创建活动，开展无障碍环境建设宣传。通过网络、社区活动、公益广告等形式制作宣传画册2000册，互联网多媒体宣传资料1份，普及相关知识，提高公众无障碍意识，营造全社会关心、支持、参与无障碍建设的良好氛围。联合有关部门进行无障碍环境建设检查2次，反馈有关部门督促进行整改，推动城镇环境无障碍建设再上新台阶。

二、项目实施对象范围

（一）扶残维权实施对象

法律服务宣传活动以基层残疾人、残疾人亲属和残疾人工作者为主要活动对象开展宣传。

维权干部培训班参训人员为县区残联和高新区社会事业局维权工作分管领导、维权业务负责人。

残疾人临时救助针对到市残联信访、上访的困难残疾人，且应具备以下条件：（1）救助对象必须是持证残疾人（2）优先救助农村建档立卡贫困残疾人、城镇建档立卡困难职工，低保户；（3）上访残疾人家庭确实困难，且疾病缠身，无钱医治；本人及子女无法继续完成学业；（当地民政、教育、卫生或残联证明）；（4）其他特殊情况。

无障碍环境建设宣传活动，动员组织残疾人代表、残疾人工作者、有关专业人员和热心社会公益人士等参加，对我市无障碍建设规划、现状进行考察调研，提出整改意见建议。

三、资金标准及使用

1.残疾人法治宣传活动及宣传资料费2万元。

2.全市维权干部培训经费2万元。

3.残疾人法律救助案件资助1万元。

4.“12385”残疾人服务热线经费5万元。

5.无障碍环境建设宣传活动经费2万元。

6、无障碍环境考察调研督导活动，计划参与人数15人，分5批次展开活动，培训、交通、专家及志愿人员差旅补贴费用共计3万元。

以上经费合计15万元，资金来源为省财政专项资金5万元，其余部分从市级残疾人就业保障金中安排，由市残联统筹使用。

四、时间安排

2019年12月31日前完成。

五、工作体系

（一）扶残维权工作

1．结合残联系统“七五”普法规划，借助“全国助残日”、“残疾人预防日”等节日节点，市残联印制残疾人法律宣传资料，免费发放给残疾人。

2．对到市残联上访的残疾人，由市残联予以接访，并按有关规定予以处理。

3.“12385”服务热线要进一步规范热线接听、解答、转办等工作制度，加强人员业务培训，加强硬件建设，全面提升热线服务能力，有效提高办理质量。

4.会同市住建局、城管局、规划设计和市“四城联创”办公室等相关部门，对主城区市政工程无障碍环境建设进行检查调研，向有关单位宣传无障碍设施和环境建设知识以及正确使用自觉维护无障碍设施的知识，向无障碍设施所有权人和管理人宣传如何及时维护保养无障碍设施的知识等。

5.制作宣传资料，通过网络、社区活动、公益广告等形式进行宣传，营造全社会关心、支持、参与无障碍建设的良好氛围。

2019年残疾儿童康复救助实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾儿童康复救助实施方案》和《商洛市人民政府关于印发落实残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（商政发〔2018〕33号），结合我市残疾儿童康复实际，制定本方案。

一、设立依据

《商洛市人民政府关于印发落实残疾儿童康复救助制度实施方案的通知》（商政发〔2018〕33号）中明确提出，到2020年，建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救。

二、绩效目标

全市救助0-6岁（含6周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童不低于155名，其中：

1、肢体残疾儿童康复训练救助：达到肢体残疾儿童康复评估、训练建档率100%；肢体残疾儿童康复训练总有效率≥85%；矫形器装配率≥60%；家长对儿童康复训练的满意率≥90%；家长培训率100%；家长对培训工作的满意率≥80%；离开机构后的跟踪随访覆盖率≥95%。

2、肢体残疾儿童矫治手术及术后康复训练救助：达到肢体残疾儿童矫治手术前后资料建档和术后康复评估及训练建档率100%；患者或家长术后满意率≥75%，家长对术后康复训练满意率≥90%；手术疗效评价满意率≥80%，术后康复训练总有效率≥85%；术后随访覆盖率≥85%，术后康复训练和转介矫形器配置率≥95%；家长培训率100%，家长对培训工作满意率≥80%；无重大医疗事故发生。

3、孤独症儿童康复训练救助：家长满意率≥90%；投诉率<2%；在训儿童建档率100%；康复档案内容完整率≥95%。

4、智力残疾儿童康复训练救助：达到智力残疾儿童康复评估、训练建档率100%；智力残疾儿童康复训练总有效率≥85%；家长对康复训练知情满意度≥90%；家长/亲友培训率100%；家长对培训工作满意率≥85%；无重大责任事故发生。

5、听障儿童康复训练救助：服务满意率≥60%；效果满意率≥60%；年随访率≥95%；入普率≥40%；受训满6个月的残障儿童康复有效率≥60%；残障儿童康复服务建档率100%；助听辅听效果优化程度≥60%。

三、资金保障与用途

省、市级财政安排资金统筹用于：救助对象康复训练、矫治手术、矫形器适配、家长培训、家庭康复指导、康复档案建立、培训教材、食宿的补助及送训费的发放。各县区根据资金结余情况，可视实际自行扩大残疾儿童救助年龄段或提高救助标准。

四、救助对象及标准

各县区要依照《商洛市落实残疾儿童康复救助制度实施方案》进行救助对象的筛选和救助标准的认定。

五、工作流程

（一）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助流程

1.申请。残疾儿童监护人根据意愿可向残疾儿童户籍所在地或居住证发放地县区残联提出申请。监护人也可委托他人、医疗机构、康复机构、社会组织、社会救助经办机构等代为申请。

2.审核。县区残联根据家长直接申请和定点机构代为申请资料进行审核，批准确定受助对象名单报定点康复机构同意接收后，签发救助卡和服务手册，将审核通过儿童名单转介到相应定点康复训练机构。

3.救助。残疾儿童监护人持《陕西省残疾人精准康复服务手册》和《陕西省残疾人精准康复服务卡》前往转介的定点康复机构办理康复训练注册登记，接受康复服务。

4.跟踪随访。残疾儿童离开机构后，定点康复机构要定期进行跟踪回访。各定点康复机构要将年度康复训练儿童名单及相关信息汇总反馈至各县区残联，县区残联汇总本县所有接受康复训练儿童名单后上报市残联。

5.结算。县区残联转介到省康复医院和省听力语言康复中心的残疾儿童在任务数内的经费由省财政经费承担，超出任务数的由转介残联按年度救助标准拨付；县区转介给其他定点康复机构的残疾儿童康复训练经费按照谁转介谁拨付的原则，由转介残联按定点康复机构实际服务听障儿童数量拨付定点康复机构。

（二）听力残疾儿童人工耳蜗植入手术救助流程

有需求的听障儿童可通过以下5种途径进行申请：县区残联申请；筛查机构，定点康复机构代为申请；定点手术医院接受项目申请；在省听力语言康复中心申请；登录中国听障儿童康复服务网上申请。申请需求统一转介至省听力语言康复中心。

六、职责分工

1、市残联  会同本级财政部门依据《2019年残疾儿童康复救助实施方案》制定本市（区）的实施方案，下达任务指标；指导各地制定实施方案；协调解决项目实施中的重要问题；会同财政厅检查、监督各地残疾儿童康复救助工作执行进度和质量；报省残联备案；

2、市财政局  按照市政府《商洛市落实残疾儿童康复救助制度实施方案》，加强资金保障；审核救助资金分配方案并下拨资金；会同市残联对资金使用情况、项目完成情况进行监督与检查；财政、审计部门要加强资金监管，防止出现挤占、套取、拖欠、挪用等非法违规现象。

3、县区残联  负责组织实施本市残疾儿童康复救助工作，做好申报、审批、数据统计、检查验收等工作。

4、各县区财政局  会同残联制定实施方案；研究制定残疾儿童康复救助资金管理办法；及时拨付资金；会同残联对资金使用情况、任务完成情况进行监督与检查。

七、工作要求

1、高度重视，狠抓落实。县区人民政府要充分认识建立残疾儿童康复救助制度的重要性，督导相关部门和康复机构履职尽责，协作配合，抓好落实。将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算，统筹中、省、市、县财政资金开展残疾儿童康复救助服务，基本实现残疾儿童应救尽救。

2、探索完善，提高水平。要在实践中不断探索，加强制度建设与机制创新，确保事有人做，责有人负。及时研究解决发现的问题，不断总结经验，切实增强残疾儿童康复救助能力，深化“放管服”改革，努力实现“最多跑一次”、“一站式结算”，切实提高便民服务水平。

3、搞好衔接，确保长效。要做好残疾儿童康复救助制度与公共卫生服务、生活困难救助、基本医疗保险、大病医疗保险和医疗救助制度等社会保障和社会福利政策的衔接工作，确保此项制度稳妥可持续运行。

4、积极宣传，营造氛围。县区人民政府及有关部门要充分运用传统媒体、新媒体等多种手段大力开展残疾儿童康复救助制度政策解读和宣传，帮助残疾儿童监护人准确知晓残疾儿童康复救助制度相关内容，了解基本申请程序和要求。积极引导全社会强化残疾预防和康复意识，关心、支持残疾儿童康复工作，营造良好社会环境。

5、严格督导，保证质量。建立残疾儿童康复救助工作评估考核制度，定期检查了解实施情况，对发现的问题要指导基层及时整改，问题严重的，要及时上报省残联。

6、信息收集与统计。残疾儿童定点康复机构要建立安装人脸识别系统，对受助残疾儿童每天机构训练情况进行签到，并在陕西省残疾人精准康复服务管理系统中完善残疾儿童康复评估、康复训练等相关信息，以备业务部门检查。市残联对陕西省残疾人精准康复服务管理系统中残疾儿童收训情况实施审核和监控，确保数据真实性、准确性和完整性，并于每年12月20日前将本年度残疾儿童救助制度落实自查报告及年度残疾儿童康复服务救助人员汇总表报市残联。县区残联和定点康复机构负责做好有关资料（包括文字、图片及声像资料）的收集、积累、存档。

中央财政资金参照本实施方案执行。

附件：

1、残疾儿童康复救助工作任务分配表

2、年度残疾儿童康复服务救助人员汇总表

附件1：

2019年残疾儿童康复救助服务任务分配表

| 类别 数量 县区 | 完成救助残疾儿童康复服务任务数不低于 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 商州区 | 25 |  |
| 洛南县 | 25 |  |
| 丹凤县 | 20 |  |
| 商南县 | 15 |  |
| 山阳县 | 25 |  |
| 镇安县 | 20 |  |
| 柞水县 | 15 |  |
| 高新区 | 10 |  |
| 合 计 | 155 |  |

2019年度市残疾儿童康复服务救助人员汇总表

填报单位（公章）：                                   填报人：                                           填报日期

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 家庭住址 | 监护人 姓名 | 联系电话 | 定点康复 机构名称 | 接受康复项目 | 残疾 类别 | 救助经费支付方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说    明：此表由市（区）残联填写

指标解释：1、姓名、身份证号、性别等残疾儿童相关基本信息按实际情况填写。

2、定点康复机构名称应填写残疾儿童享受康复服务的机构名称。

3、接受康复项目可选择：1.肢体残疾儿童矫治手术、含矫形器装配及术后康复训练；2.肢体残疾儿童含矫形器装配及康复训练；3.听力言语残疾儿童康复训练；4.听力残疾儿童人工耳蜗植入；5.听力残疾儿童助听设备适配；6.智力残疾儿童康复训练；7.孤独症儿童康复训练；8.视力残疾儿童康复训练；9.视力残疾儿童助视器适配。

4、残疾类别应按评估机构出具的诊断证明内容如实填写。

5、救助经费支付方可选择：1.省听力语言康复中心（由100例已下拨经费支出康复费用时选此项）；2.省康复医院（由800例已下拨经费支出康复费用时选此项）；3.____市/县/区（由各市、县、区直接向定点康复机构拨付救助费用的，按照实际情况选填此项）。

2019年残疾人康复机构建设项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人康复机构建设项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、设立依据

以“创新、协调、绿色、开放、共享”为指导，按照《陕西省加快推进残疾人小康进程规划纲要（2016-2020》（陕政发〔2017〕14号）、《陕西省残疾人精准康复服务行动实施方案》（陕残联〔2016〕95号）、《陕西省残疾人康复服务“十三五”实施方案》（陕残联〔2016〕96号）和《关于进一步加快推进残疾人康复机构规范化建设的意见》（陕残联〔2012〕122号）要求，从实际出发，加强残疾人康复服务机构建设，构建和完善我市康复服务网络，为残疾人精准康复服务工作打下坚实的基础。

二、绩效目标

依托医疗服务网络构建、完善我省残疾人康复服务网络。依托15个社区卫生服务中心和乡镇卫生院、10个城市社区卫生室和40个村卫生室建立残疾人康复站（室）。省财政统一招标为各机构配备必要的康复设备和训练器材，增强康复机构的服务能力和服务水平，使残疾人能够就近、就便得到规范、有效的康复服务。

三、实施要求

1.各县区选定的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、城市社区卫生室和农村卫生室要重视康复业务建设，各机构要有为残疾人提供康复训练服务的专门场地、有为残疾人提供康复服务的专业技术人员、有为残疾人提供服务的意愿。

2.市残联制定实施方案，分解任务指标，优先安排精准康复试点县区基层康复机构，指导县区残联做好项目的实施工作。

3.县区残联要指定专人负责项目工作，对上报的名单要进行严格审核，确定符合条件的机构承接项目；与项目单位签订协议，确保按要求承担残疾人康复训练与服务工作；要检查康复训练器具的使用情况，掌握残疾人接受康复服务情况，检查项目进度和实施效果；总结和上报项目工作总结并附项目单位名单及汇总表。

4.项目执行单位负责管理康复站（室）工作，制定工作制度和工作职责；指定专（兼）职康复协调员；对康复训练器具进行检查验收，登记造册，维护保养，监督和反馈产品质量；调查辖区内残疾人基本康复需求和康复服务，并建立档案；组织残疾人开展康复训练，并建立规范化康复档案，确保康复训练器具有效使用率。

四、工作流程

1.确定项目单位

县区残联按照下达的指标，选择符合条件的社区，填写《残疾人康复站（室）受助情况登记表》，推荐至市残联，市残联审核同意后报省残联备案。项目确定后，由县区残联与项目单位签订《残疾人康复站（室）康复器材设备使用协议》。

2.配发安装

省残联按照政府采购程序组织集中采购，并与中标厂家签订寄发、安装康复训练器具供货合同，由厂家将训练器具直接寄发至项目单位，并负责安装与使用指导。试用合格后，项目单位负责人填写《康复站（室）配发康复训练器具回执》（一式三份），由项目单位加盖公章后，一份报省残联康复部，一份由厂家留存，作为与省残联结算经费的依据，一份入库存档。

3.开展基本康复服务

项目乡镇、社区（村）组织有康复需求残疾人开展康复训练，提供基本康复服务，建立规范化康复档案。

4.检查验收

县区残联负责对康复训练器具的配发、安装、使用及残疾人受益情况进行检查验收，并将检查验收情况上报市残联。省残联将对项目执行情况进行抽查。

附：2019年残疾人康复机构建设项目任务分配表

2019年残疾人康复机构建设项目任务分配表

| 县区 | 社区卫生服务中心或 乡镇卫生院 | 社区 卫生室 | 村卫 生室 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商州区 | 3 | 2 | 6 | 11 |  |
| 洛南县 | 3 | 2 | 9 | 14 |  |
| 丹凤县 | 2 | 1 | 5 | 8 |  |
| 商南县 | 1 | 1 | 5 | 7 |  |
| 山阳县 | 3 | 1 | 7 | 11 |  |
| 镇安县 | 1 | 1 | 4 | 6 |  |
| 柞水县 | 2 | 1 | 2 | 5 |  |
| 高新区 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 合 计 | 15 | 10 | 40 | 65 |  |

2019年精神残疾患者服药项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年精神残疾患者服药项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标及标准

2019年在全市范围内以补贴的方式，为2568名建档立卡贫困精神残疾患者提供门诊服药补贴每人每年500元；为8673名持证精神残疾患者中有服药需求的人，提供人均100元的基本药品发放,以稳定精神病患者病情、减少肇事肇祸、维护社会和谐稳定、提高患者生活自理能力，最大程度上减轻精神病患者家庭的经济负担。

持证精神残疾患者服药项目药品发放对象为持证精神残疾患者（非建档立卡贫困户）。建档立卡贫困精神残疾患者补贴对象为截止2019年2月陕西省建档立卡贫困人口数据库登记在册的持证贫困精神残疾患者。根据《陕西省人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（陕政发[2016]2号）精神，纳入特困人员供养保障的残疾人不享受持证精神残疾患者服药项目和建档立卡贫困精神残疾患者补贴。

二、项目的实施及要求

1、以补贴或药品形式实施发放。项目实施的县区残联根据省残联下发的建档立卡名单发放建档立卡贫困精神残疾患者补贴或药品，统筹安排为持证精神残疾患者发放药品。

2、发放服药补贴和药品的持证精神残疾患者信息要及时录入陕西省精准康复管理系统，录入情况作为对该项目执行情况的重要检查依据之一。

3、做好补贴和药品发放的相关数据统计工作和财务工作。补贴或药品发放完毕后要及时评估项目执行情况，收集成功经验、查漏补缺，为下一步补贴发放工作积累经验。县区于12月30日前将项目执行报告报市残联。

三、加大政策宣传

要充分利用各种媒介，宣传开展精神残疾患者服药项目医疗救助项目的意义，号召全社会关注和支持精神残疾患者康复工作。要充分考虑残疾人获取信息的特殊要求和实际困难，采用灵活多样形式进行政策宣传解读，确保精神残疾患者家属知晓补贴内容，并及时做好补贴政策解释工作。

附件：《2019年精神残疾患者服药项目资金分配表》

2019年精神残疾患者服药项目资金分配表

| 县区 | 建档立卡贫困精神类残疾人数 （每人500元） | 非建档立卡贫困精神类残疾人数 （每人100元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商州区 | 711 | 2365 | 59 |
| 洛南县 | 486 | 1620 | 40 |
| 丹凤县 | 354 | 1050 | 28.1 |
| 商南县 | 234 | 920 | 21 |
| 山阳县 | 528 | 1410 | 41.15 |
| 镇安县 | 56 | 965 | 12.34 |
| 柞水县 | 182 | 343 | 12.56 |
| 高新区 | 17 | *非建档立卡精神类残疾人纳入商州区统一实施 | 0.85 |
| 合 计 | 2568 | 8673 | 215 |

2019年残疾人精准康复家庭医生

签约服务项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年全省残疾人精准康复家庭医生签约服务项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

为全市残疾儿童和持证残疾人开展精准康复家庭医生签约服务，2019年有需求的残疾儿童和持证残疾人完成签约率达到80%以上。

二、服务内容

按照《商洛市残疾人精准康复服务行动实施方案》（商残联发〔2017〕41号）和《关于做好残疾人家庭医生签约服务工作的通知》（商政卫计发〔2018〕217号）精神，由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求，为全市残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复服务。

三、服务主体

残疾人家庭医生签约团队：

1.公共卫生家庭医生签约团队+镇、村残疾人专职委员；

2.基层残疾人康复、医疗机构。

四、补助标准

全市持证残疾人每人年均20元，共228万元，用于各县区开展精准康复家庭医生签约服务工作补助。

五、经费管理

各县区残联要加强对项目资金使用的监督管理，专款专用，不得截留和挪用。签约服务费作为家庭医生签约团队所在基层医疗卫生机构收入组成部分，可用于人员薪酬分配。可根据实际选择支付方式：一是直接支付给县卫健局或其他委托机构，由其统筹分配；二是直接支付给签约团队所在基层医疗卫生机构，由机构统筹分配；三是直接支付给所委托的签约团队，由团队统筹分配；四是直接支付给签约医生。要定期进行自查，及时发现、纠正问题。省、市残联将适时组织开展专项监督检查，出现问题的，将按相关规定追究有关单位和人员责任。

六、工作流程及要求

各县区要结合动态数据更新、家庭无障碍改造评估等业务工作，创新机制，提升效果，统筹实施好精准康复家庭医生签约服务项目。

1、出台实施方案。汇报县委、政府，出台《残疾人精准康复实施方案》，成立残疾人精准康复服务工作领导小组，确定专家技术组。

2、联合下发通知。卫健局和残联联合下发《关于做好残疾人家庭医生签约服务通知》。

3、成立领导小组。成立乡镇残疾人家庭医生签约服务领导小组。由乡镇政府领导、卫生院长、社保专干和残疾人专职委员组成。

4、组建签约团队。由家庭医生签约团队，乡、村残疾人专职委员，村干部组成。也可委托基层康复医疗机构组建。

5、精准康复培训。培训包括：一是精准康复相关政策，二是按照精准康复家庭医生签约服务项目，提供基本康复服务的技能，三是入户筛查知识，四是筛查表册填写，五是精准康复家庭医生签约服务协议，六是建立残疾人精准康复服务档案，七是APP使用、填表培训，八是残疾人精准康复管理系统使用知识。

6、筛查准备工作。准备内容：一是乡村专职委员提供各村残疾儿童及持证残疾人名单；二是乡村专职委员提供残疾人基本状况和服务需求动态更新数据；三是村干部、村专职委员、乡村小学、幼儿园提供0-6岁疑似残疾儿童名单；四是县残联提供分乡镇历年接受专业机构训练（手术）儿童名单；五是乡镇卫生院提供已建残疾人居民健康档案信息；六是乡镇卫生院提供0-6岁残疾儿童有关数据。

7、进村入户筛查。筛查方法：集中+入户（卧床/半卧床 行动不便的残疾人、残疾儿童）。筛查任务：填写《残疾人精准康复基本信息登记表》和《残疾人精准康复签约服务残疾筛查评估表》。

8、签订两种协议。具体步骤：一是对尚未签约的残疾人签订《基本公共卫生家庭医生服务协议》，二是根据筛查评估情况，在残疾人精准康复家庭医生签约服务目录中选定服务项目，三是签订《残疾人精准康复家庭医生签约服务协议》，填写服务手册；四是将残疾人康复签约服务需求录入中残联残疾人精准康复服务管理系统，五是有条件的可以提供首次支持性服务并填写记录。

9、建立两种档案。为所有残疾儿童和持证残疾人，建立《居民健康档案》和《残疾人精准康复服务档案》

10、提供两种服务。根据公共卫生服务项目条件和要求，为残疾儿童和持证残疾人提供相应的基本公共卫生服务；根据残疾人精准康复家庭医生签约服务协议，为残疾儿童和持证残疾人提供相应的基本康复服务；将已提供的残疾人康复服务情况录入省残联精准康复服务管理系统。防止以基本公共卫生服务代替精准康复家庭医生签约服务；防止以精准康复家庭医生签约服务代替基本公共卫生服务。

11、统计上报信息。向县残联、县卫生局上报0-6岁儿童康复需求、辅具适配需求、肢体矫治手术需求、精神病服药需求。

七、督导检查

县区残联要对签约医生团队提供的基本康复服务进行抽查、监督，对签约服务的残疾人进行满意度调查，并将结果通知卫健局作为考核依据，考核结果与资金结算、项目服务资格挂钩。对提供基本康复服务过程中，满意率低、受到投诉、出现事故等违反服务规定的医疗机构和签约医生团队，由卫生部门按照相关规定进行核查，并严肃处理。

2019年残疾人基本型辅助器具适配

服务项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年陕西省残疾人基本型辅助器具适配服务项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、项目设立依据

为实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，按照《中国残疾人事业“十三五”发展纲要》、《残疾人辅助器具服务“十三五”实施方案》和《商洛市残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，认真做好全市残疾人适配辅助器具，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量，结合我市现有残疾人辅助器具实际需求特制定此项目。

二、绩效目标

为全市18000名残疾人适配基本型辅助器具（任务指标分配见目标责任书）。通过适配残疾人辅助器具项目的实施有效地补偿、代偿了其缺失功能，帮助残疾人提高了生活、工作、学习能力，减轻了家庭看护负担，进而得到了全社会的认可及高度关注。2019年，使有需求的残疾儿童和持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例达到75%以上。到2020年底，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上，辅具适配率达到80%以上。

三、救助对象和标准

救助对象：具有商洛市户籍，并持有二代残疾证，有辅助器具需求的肢体残疾人、视力障碍残疾人以及有县级医院及以上诊断证明的残疾儿童。

救助标准：平均每人按300元标准适配基本型辅助器具。

四、职责分工

（1）市残联：

制定全市项目实施方案，负责项目的组织管理与协调；下达年度项目任务；监督与检查项目经费管理使用和项目执行情况。

（2）县区残联：

负责本地区项目的组织实施；选派人员参加辅助器具服务管理和技术培训；制定项目计划和制度；依托残疾人精准康复签约服务团队，对辖区内的残疾人开展辅助器具筛查和需求调查，适配辅助器具并指导使用；跟踪回访适配服务对象；积极开展辅助器具知识宣传、服务咨询、维修维护、回收租借、转介服务、指导残疾人专委和康复协调员工作等；建立筛查救助对象服务档案；统计并上报年度项目数据，并于12月10日前将项目任务数据录入《陕西省残疾人精准康复服务管理系统》；收集并反馈辅助器具质量情况和救助对象、使用情况和典型事例。

五、实施流程

（一）初筛

按下达的任务，依据本方案的适配服务对象和原则，依托精准康复签约团队对辖区内救助对象进行筛查，提出适配服务对象建议名单，留存档案。

（二）评估

依据初筛结果，组织专业团队和机构为辖区内适配对象开展辅助器具评估，提出辅助器具适配建议。各县区如有技术支持需求，省残疾人辅助器具中心将进行针对性的评估适配指导和培训工作。

(三)申请

依据评估小组评估结果，填写残疾人基本型辅助器具适配服务申请表并留存档案。

（四）公示

遵照“公开、公正、公平”的原则，将审核批准的救助对象名单及相关信息进行不少于7天的公示，公示无异议后确定为项目救助对象。

（五）适配

及时为救助对象适配辅助器具，并指导其使用。重视对项目的绩效评估，注意收集项目实施过程中的典型事例，收集数量不低于任务数的5%，并上报市残联。

（六）回访

对项目救助对象适配辅助器具后6个月内，组织不少于一次的跟踪回访，回访可采用入户、电话或信函等方式进行，了解辅助器具使用状况和产品质量，发现问题及时处理和逐级反馈，并将有关情况记入档案。

（七）抽查

省、市残联根据项目上报汇总信息，对适配辅助器具后的救助对象进行随机抽查。

六、有关要求

为保证项目顺利实施，县区残联要根据本地区实际情况制定和实施项目工作计划，按时完成本年度承担的任务。

1.严格按照适配服务对象标准和原则筛选受益人；

2.适配辅助器具时，应结合实际情况综合考虑、全面、合理配置所需辅助器具；

3.对有需求的家庭进行适当的无障碍环境改造，以真正做到方便重度残疾人日常生活。

4.对辖区评估适配的肢体残疾人做好档案管理，于2019年12月20日之前完成数据库录入工作。

2019年残疾人假肢、矫形器

装配项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年陕西省残疾人假肢、矫形器装配项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

为全市192名贫困残疾人装配假肢、矫形器，提高贫困残疾人生活自理能力和生活质量。到2020年底，有需求的肢体贫困残疾人假肢矫形器适配率达到80%以上。

二、受助对象

1、贫困残疾人；

2、没有装配过假肢（矫形器）或已装配假肢（矫形器）但年久失修或其它原因无法正常使用而迫切需要更换的残疾人；

3、处于学习、劳动年龄的残疾人优先装配。

各县区按照分配名额，精准选择确定最需受助的服务对象，上报市残联组织实施。

三、补贴标准

大腿假肢每例补贴11000元；小腿假肢每例补贴8000元；美容上肢假肢每例补贴5000元；肌电上肢假肢每例补贴40000元；膝踝足以下或腕手、肘矫形器、腰骶矫形器（含矫形鞋、助行器、儿童功能轮椅等）每例补贴1500元；膝踝足以上或脊柱矫形器、肩肘腕手矫形器、颈胸腰骶矫形器（含脑瘫轮椅、站立架等）每例补贴3000元。其中60%的材料费由省辅具中心统筹安排，40%的技术服务费由市残联通过政府采购确定服务机构。

四、工作流程

（一）筛查　承担项目任务的县区残联按照救助对象和原则，组织对救助对象的筛查工作，并确定救助对象名单。

（二）申请　需要装配假肢或矫形器的残疾人，由本人或其监护人填写《假肢（矫形器）装配申请审批表》；

（三）装配　县区残联组织残疾人到装配站安装。

（四）跟踪随访　装配假肢（矫形器）三个月内要对受益人采用入户、电话或信函等方式进行随访，了解使用状况，及时反馈问题。

五、工作要求

1、招标采购，承担假肢装配的做好项目招标工作。

2、及时将救助对象相关信息录入《陕西省残疾人精准康复服务管理系统》。

3、积极利用多种形式开展项目宣传工作，普及辅助器具知识，提高项目知晓度，让政府和社会更加关注和支持残疾人辅助器具服务工作。

4、各县区务必于9月15日前将受助对象筛查名单上报市残联。

5、要重视对项目的绩效评估，注意收集项目实施过程中的典型事例，收集数量不低于任务数的5%，于12月20日前上报。

附件：2019年商洛市残疾人假肢、矫形器装配项目任务分配表

附件：

2019年商洛市残疾人假肢、矫形器装配

项目任务分配表

| 县区 | 大腿 假肢 | 小腿 假肢 | 上肢假肢 |  | 矫形器 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 美容型 | 肌电型 | 膝踝足以下或腕手、肘、腰骶 | 膝踝足以上或脊柱、肩肘腕手、颈胸腰骶 |
| 商州区 | 10 | 10 | - | 1 | 9 | 9 |
| 洛南县 | 10 | 10 | - | - | 8 | 8 |
| 丹凤县 | 省级试点县已全覆盖 |  | - | - | 7 | 7 |
| 商南县 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 山阳县 | 10 | 10 | 1 | - | 8 | 8 |
| 镇安县 | 9 | 9 | - | - | 6 | 6 |
| 柞水县 | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 合 计 | 50 | 50 | 1 | 1 | 45 | 45 |

注：高新区该类项目纳入商州区统筹实施

2019年残疾人临时救助个性化辅具适配

服务项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年陕西省残疾人临时救助个性化辅具适配服务项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、目的及意义

“十三五”期间，全面开展了残疾人辅助器具适配服务工作，但在评估适配过程中发现，一些残疾人或多重、重度残疾人残疾状况相对比较复杂，配发的基本型辅助器具不能满足实际需求，达不到适配效果，加之基层评估适配技术力量相对比较薄弱，无法进行精准评估和适配，为提高精准适配服务工作，给残疾人提供更好地、切实符合实际需求的个性化服务，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提高各类残疾人生活自理能力和改善生活质量，结合现有残疾人辅助器具实际需求情况而设立此项目。通过“量体裁衣”式辅助器具适配，使基层不能满足适配需求、需要个性化适配的残疾人直接受益。

二、救助对象及标准

1.救助对象

具有商洛市户籍，并持有二代残疾证，急需个性化辅助器具救助的肢体残疾人、视力障碍残疾人及残疾儿童。

2.救助标准

按每人3000元标准适配辅助器具（其中：90%用于辅具采购，10%用于筛查、评估、适配以及训练指导等）。

三、工作流程

（一）初筛

县区残联对辖区内急需个性化适配的救助对象进行调查摸底，提出适配服务对象建议名单。并填写《陕西省残疾人临时救助个性化辅具适配服务项目筛查审批表》（附件），留存档案，于9月15日前上报市残联。

（二）申请

市残联将全市筛查名单汇总后，上报省残疾人辅助技术中心，省残疾人辅助技术中心及时进行审核，并根据项目年度资金安排，合理分配项目任务数，上报至省残联批准，最终确定当年需要评估适配的救助对象申请。

（三）评估、采购、适配、发放、抽查等环节工作由省辅具中心统一组织实施。

（四）回访

县区残联对项目救助对象适配辅助器具后6个月内，要采取入户、电话或信函等方式进行不少于一次的跟踪回访，了解辅助器具使用状况和产品质量，发现问题及时处理和逐级反馈，并将有关情况记入档案。

四、有关要求

1、严格按照适配服务对象标准和原则筛选受益人，并及时上报数据；

2、适配辅助器具时，应结合实际情况综合考虑、全面、合理配置所需辅助器具；

3、做好项目典型事例、花名册、汇总表等资料的收集、整理。

4、于2019年12月20日之前完成数据库录入工作。

附件：《陕西省残疾人临时救助个性化辅具适配服务项目筛

查审批表》

附件：

陕西省残疾人临时救助个性化辅具适配

服务项目筛查审批表

填表单位（公章）：

| 申请人姓名 |  | 性 别 |  | ○男 ○女 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生日期 | 年 月 日 | 民 族 |  | ○汉族 ○少数民族 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  | 残疾证号 |  |  |  | 等级 |  |  |
| 联系方式 | 宅电： |  | 手机： |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 残疾类别 | ○偏瘫 ○截瘫 ○脑瘫 ○截肢 ○儿麻 ○其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭经济状况 | ○家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障线 ○当地政府有关部门认定的低收入或贫困家庭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需 求 情 况 | □代步 □辅助行走 □矫正异常姿势 □预防减轻压疮 □位置转移 □操作电脑 □学习交流 □康复训练 □家庭无障碍环境改造 □生活自理：□穿衣 □进食进水 □洗漱 □大小便 □取物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人申请 | 申请人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅助器具 需求建议 | （此栏由当地残联填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 居（村）委会 意见 | 审核人： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| （ ）残联 审批意见 | 审核人： 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表由终审部门留存。用√在○、□符合项中选取（○单选、□可多选）

2019年听力残疾人助听器验配

项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年听力残疾人助听器验配项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、目标任务

2019年为全市听力残疾人免费佩戴270台助听器。包括首次耳模制作、提供电池和提供验配服务。通过配戴助听器，帮助听力残疾人补偿听力，改善听觉状况，达到提高生活质量、融入社会的目标。

二、资助条件

受助对象应符合以下条件：（1）具有商洛市户籍，听力损失达到听力残疾标准，无助听器适配禁忌，有配戴助听器意愿；（2）优先资助7周岁以下听障儿童和低保户、福利机构、建档立卡户中的听力残疾人，7周岁以下听障儿童持陕西省内居住地签发的居住证也可申请；（3）7周岁以上受助对象应提供本人的中国人民共和国第二代或第三代残疾人证（听力残疾类或多重残疾类含听力）。

三、资助标准

为每名成年人听力残疾人一次性资助数字式助听器1只；为每名7岁以下残疾儿童资助2台助听器（已佩戴耳蜗的听障儿童资助1台）。助听器已由政府统一采购，每台助听器硬耳模制作和验配服务费600元（其中10% 为省级康复质量抽评费），电池购置费50元。

四、工作流程

1、申请与审批

申请人自愿提出申请，填写《2019年听力残疾人助听器验配项目申请审批表》（附件2）（需附申请者身份证、残疾证复印件），由所在县区残联审核盖章批准。

2、助听器验配

县区做好对象筛查确定后，通知受助人到指定的助听器验配机构接受耳模制作和助听器验配服务。

县区残联负责将受助对象的信息和受助情况，录入《陕西省残疾人精准康复服务管理系统》。

附件：

1、2019年听力残疾人助听器验配项目任务分配表

2、2019年听力残疾人助听器验配项目申请审批表

3、2019年听力残疾人助听器验配项目救助登记表

附件1

2019年听力残疾人助听器验配项目任务分配表

| 县 区 | 任务数（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 商州区 | 45 | 含市直 |
| 洛南县 | 40 |  |
| 丹凤县 | 40 |  |
| 商南县 | 30 |  |
| 山阳县 | 40 |  |
| 镇安县 | 35 |  |
| 柞水县 | 25 |  |
| 高新区 | 15 |  |
| 合 计 | 270 |  |

附件2

2019年听力残疾人助听器验配项目审批表

| 申请人姓名 |  |  |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  | □ 男 □女 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 民 族 |  |  |  | □ 汉族 □少数民族 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 监护人宅电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 听力损失情况 | 左耳 dB HL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右耳 dB HL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭经济状况 | □家庭人均收入低于当地城乡居民最低生活保障线 □当地政府有关部门认定的低收入或建档立卡贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 享受医疗保险 情况 | □ 享受城镇职工基本医疗 □享受农村合作医疗 □享受医疗救助 □享受其它医疗保险 □无医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人申请 | 申请人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（区、市）残联 审批意见 | 审核人： （加盖单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级残联 审批意见 | 审核意见：配（左 、右）耳 台，品牌型号： 。 审核人： （加盖单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：填写此表时需要另附页提供受助者身份证正反两面（或户口簿）复印件或由当地派出所开具的户籍证明;第二代或第三代残疾人证（听力残疾）复印件。此表一式三份，省、市残联和定点服务机构各留存一份。

附件3

2019年听力残疾人助听器验配项目救助登记表

项目地区残联（盖章）：                  负责人（签字）：

| 受助人 姓名 | 性 别 | 民 族 | 接受救助情况 |  |  | 身份证号码 | 联系电话 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 受助人 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 助听器 （左或右+型号） | 硬耳模 1只 | 发放电池数量 |  |  |  |  |  |

定点验配机构（盖章）负责人（签字）：        验配人员（签字）：	          填表日期：

备注：1、“接受救助情况”中各项均填写：助听器栏填写左右耳及型号（格式为：左或右+型号），耳模和验配栏填写是或否；

2、此表一式三份。其中：一份由定点验配机构留存，一份由市残联留存，一份报省残联备案。

2019宣传文化体育项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019宣传文化体育项目实施方案》和市政府为残疾人办实事要求，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

以深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的十九大报告中提出的新时代文化建设的基本方略，认真学习习近平总书记关于残疾人事业重要论述，把宣传文化体育工作深度融入“学听跟”专项活动中。以强有力的思想引领、舆论推动、精神激励和文化支撑，带领全省残疾人更加积极地参与全面建成小康社会的伟大实践，通过大力发展残疾人宣传文化体育事业，不断提高民众对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。

二、资金来源及使用

省残联安排5万元，市残疾人就业保障金统筹使用。

（一）宣传：

1、组织第二十九次全国助残日活动3万；

2、与商洛新闻网等媒体合作开展宣传，订购《中国残疾人》《三月风》杂志15万元；

3、残疾人事业宣传阵地建设、宣传设备更新维护费用   12万元；

4、举办全市残联系统通讯员队伍培训费用5万元。

（二）文化：

1、统筹开展残疾人文化活动费用5万元；

2、扶持特教学校艺术人才培养基地打造精品节目5万元。

（三）体育：

组织残疾人开展体育活动、参加全省各类体育比赛10万元。

三、工作要求

1、要发挥舆论宣传工作对于凝聚残健融合社会合力、提升惠残政策知晓度的积极作用，切实提升残疾人工作者综合服务水平，教育引导广大残疾人听党话、跟党走，进一步营造有利于残疾人事业稳步健康发展的舆论氛围和社会环境。

2、要以践行社会主义核心价值观为主线，通过培育残疾人文化示范基地，开展残疾人文化周系列活动等方式，帮助引导广大残疾人融入社会，丰富精神文化生活，共建共享“三个商洛”建设成果。

3、要按照《全民健身计划纲要》总体要求，根据残疾人特点，充分利用各种文化体育设施，积极探索基层残疾人体育的组织方式，开展形式多样的自强健身活动，充分展示残疾人体育才华，激励残疾人自尊、自信、自强、自立。

四、经费管理

经费由市财政统一拨付，不得截留、挤占、挪用，确保专款专用。市残联要对经费使用质效进行评估，并接受社会监督，切实增强促进残疾人工作社会效益。

2019年残疾人专职委员工作补贴项目

实 施 方 案

按照省残联、省财政厅《2019年全省残疾人专职委员工作补贴项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

为全市1396名残疾人专职委员发放工作补贴，通过发放市级残疾人专职委员工作补贴，带动县区按照不低于当地工资标准，落实乡(镇、街道)及社区残疾人专职委员的工作待遇,确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。

二、对象范围

全市在聘的残疾人专职委员。

三、资金来源及补贴标准

资金来源于各级财政预算。按照镇级专委每人每月200元、村（社区）专委每人每月300元的标准落实工作补贴，其中省级财政标准每人每月120元，其余部分由市、县按2:8配套补助。

四、实施时间

2019年底前。

五、工作体系

由上至下逐级下拨，省、市、县三级配套。市、县财政局按照市、县残联提供的残疾人专职委员选聘数据配套项目经费。

六、实施步骤

（一）8月底前，市、县区下发项目实施方案，分解任务指标，下拨配套经费。

（二）10月底前，省残联对各市、县区残疾人专职委员工作补贴发放工作进行抽检。

（三）11月底前，县区上报残疾人专职委员工作补贴发放工作总结，并按要求上报残疾人专职委员选聘及待遇落实情况统计表。

附件：2019年残疾人专职委员补贴资金分配表

附件：

2019年残疾人专职委员补贴资金分配表

（单位：万元）

| 县 区 | 镇专委人数 | 补贴金额 | 村（社区）专委人数 | 补贴金额 | 补贴人数合计 | 补贴金额合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商州区 | 18 | 0.35 | 284 | 12.3 | 302 | 12.65 |
| 洛南县 | 21 | 0.4 | 243 | 10.5 | 264 | 10.9 |
| 丹凤县 | 12 | 0.24 | 157 | 6.8 | 169 | 7.04 |
| 商南县 | 12 | 0.24 | 129 | 5.57 | 141 | 5.81 |
| 山阳县 | 18 | 0.35 | 239 | 10.3 | 257 | 10.65 |
| 镇安县 | 15 | 0.3 | 154 | 6.7 | 169 | 7 |
| 柞水县 | 13 | 0.25 | 81 | 3.5 | 94 | 3.75 |
| 合 计 | 109 | 2.13 | 1287 | 55.67 | 1396 | 57.8 |

2019年残疾人基本服务状况和需求信息

数据动态更新项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及为残疾人服务能力提升实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、设立依据

开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作是如期实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”奋斗目标的重要着力点和撬动点，是残联组织“强三性” “去四化”，密切与残疾人朋友血肉联系、进一步提高基层残联基础管理水平和服务能力的重要手段。按照省残联、省统计局等12部门《关于做好全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》（陕残联〔2016〕24号）和《全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》要求，2019年继续深入组织开展覆盖全市11.8万持证残疾人的信息采集和服务需求调查工作。

二、目标任务

按照全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会议精神，进一步巩固完善“工作常态、数据动态、机制联动、数据转化”相关要求。通过举办县区级培训班，帮助基层信息采集员掌握动态更新各阶段工作方法和标准，以保障科学、有序、高效地开展信息采集工作，从源头上确保动态更新数据的真实性和准确性，为打通服务残疾人的“最后一公里”提供真实可靠的基础数据。

三、对象范围

以全市11.8万持证残疾人为对象，以全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新涉及的残疾人基本状况42项调查指标和村(社区)基本公共服务11项调查指标为基础，将动态更新年度内残疾人个人基础信息的变动情况、残疾人享受基本服务的落实情况、村(社区)残疾人基本公共服务的改进情况、残疾人基本服务需求的变化情况等进行动态收集、审核、报送。

四、资金来源及管理

市级残疾人就业保障金中统筹安排，用于各县区动态更新工作以奖代补，市残联开展业务培训、印制工作资料和数据分析评估，及业务宣传等支出。要加强经费管理，提高资金使用效益，切实提高动态更新数据采集的真实性、准确性、科学性，为指导残疾人工作提供科学决策的数据支撑。

五、实施时间及安排

2019年1月至7月，安排部署年度工作，组织参加省级培训；8月至9月，指导县区级按时进行基层信息采集员的统一培训；10月至11月，督导基层残联完成数据的采集和上报，做好质量控制工作；12月，做好年度工作总结，起草数据分析报告，推动数据成果转化运用，研究下年度工作。

六、重点工作要求

（一）各县区残联一把手要亲自挂帅，分管领导靠前指挥，动态更新工作办公室全力主抓，相关股室直接联动，有效发挥残工委成员单位积极作用。

（二）由基层信息采集员在动态更新年度内对辖区持证残疾人入户走访调查、填写残疾人登记问卷，鼓励使用移动终端APP进行采集，力争覆盖全市三分之二以上的村（社区）和采集对象。对不在户的采集对象，采取电话询问、窗口服务等方式做好信息数据的登记、核实和更新，按照规定时间完成信息数据的录入和上报。

（三）鼓励各县区因地制宜，探索采取残联主导、购买服务、奖惩激励、互联网+等形式，整合调动各方资源，创新采集体系，做实做强源头数据采集工作，并认真总结提炼可复制经验，以便在全市推广。

（四）各县区要结合基层实际制定《实施方案》，进一步创新体制机制，做到经费保障、资源统筹、提质增效各项工作要求，确保残疾人动态更新工作数据真实可靠，能够如实反映全市残疾人工作发展态势和残疾人实际需求，为党委、政府科学决策，提供坚实的理论依据。

七、检查考核

各县区残联是动态更新工作质量控制的第一责任单位,市残联动态更新工作办公室将适时开展动态更新工作的检查、督导和考核。考核标准如下。

1.方案制定。实施方案及其相关工作细则具备科学性、合理性和完整性。具体要求：科学规范、上下衔接、内容合理、标准统一、工作过程全覆盖。

2.业务培训。培训具备全面性、有效性和可操作性。具体要求：应培尽培、内容完整、重点突出。

3.信息采集。信息采集具备全面性和数据的可靠性。具体要求：信息采集对象不重不漏，各项指标数据真实准确。

4.数据处理。数据处理过程具备完整性、合理性和准确性。具体要求：录入、编辑、审核、抽查、汇总、比对每一个步骤不能少，都要做到位，要应审尽审、准确无误。

2019年残疾人专门协会和志愿助残

工作项目实施方案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人专门协会和志愿助残工作项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、绩效目标

为充分保障市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会参加全国全省会议、活动、培训、调研、交流等工作任务，保证五大协会切实履行“代表、服务、维权”职能，更好发挥“桥梁和纽带”作用，维护残疾人合法权益，更加密切残疾人与残联的血肉联系；同时推进“邻里守望”志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力，丰富残疾人群众性文化体育生活，提高残疾人素质，促进残疾人平等参与社会活动，为残疾人事业的发展注入新的活力。

二、对象范围

市级盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会及代表的各类别残疾人。

各类志愿助残组织及助残志愿者。

三、资金来源

市级残疾人就业保障金中统筹安排使用。

四、实施时间安排

2019年全年。各专门协会组织参加全国全省会议、培训、举办活动、调研交流等，利用重塑未来慈善公益活动、全国爱耳日、世界孤独症日、全国助残日、全国爱眼日、全国特奥日、全国肢残人活动日、国际聋人节、世界精神卫生日、国际盲人节、国际残疾人日等活动节点，组织开展各专门协会和助残志愿服务活动，努力推进志愿助残服务日常化、常态化、实用化。

五、工作体系

市残联管理和指导全市各类残疾人群众组织，促进残疾人和残疾人专门协会更加活跃，团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立。各专门协会充分代表各类别残疾人，积极为残疾人事业发展出谋划策，反映各类残疾人特殊需求，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会发展划带来的丰富物质文化成果。

积极培育扶持助残社会组织健康发展，支持引导其开展助残活动。

六、工作流程

市级残疾人各专门协会提出项目及活动方案，报市残联审核、审定。

七、经费管理

由市残联统一管理。落实好残疾人专门协会及志愿助残事业发展资金计划，按照财务规章制度和要求，做好残疾人专门协会及志愿助残经费的预算，督促检查活动及项目的落实。

八、检查考核

加强事前、事中、事后的监督检查，看各项工作及活动的开展中，是否紧贴残疾人事业发展大局和残联中心任务，是否代表了各类别残疾人利益，是否真实维护了残疾人利益，是否增强了残疾人与残联的血肉联系，具体是否有开展活动的方案、新闻报道及图像资料、活动总结及其它文字材料等。

2019年残疾人工作者教育培训项目

实 施 方 案

按照省残联、省财政厅《2019年残疾人工作者教育培训项目实施方案》，结合我市实际，制定本方案。

一、任务目标

完成对全市229余名残疾人工作者（含残疾人专职委员）的培训。全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力，提高残疾人专职委员综合素质和服务残疾人的能力。

二、对象范围

对县区残联理事长、副理事长，专门协会主席、副主席，残疾人工作者及残疾人专职委员进行培训。

三、资金来源及标准

市级残疾人就业保障金中统筹安排使用，用于以下培训。

1、全市县区镇办残联理事长、各专门协会主席、副主席，约98余人参加培训，培训时间不少于30个小时。

2、残疾人专职委员，约160余人参加培训，培训时间不少于30小时。

四、时间安排

2019年下半年，依托市党校或干部培训基地进行培训。

五、工作流程

1、制定项目实施方案，联系培训基地，做好培训的前期准备工作。

2、制定培训计划，下发培训通知。

3、组织实施培训，留存相关资料。

六、经费管理与使用

培训经费由市财政按预算下达市残联。加强项目经费管理，专款专用，严禁挤占、截留、挪用。

七、培训要求

1、认清培训意义。充分认识加强干部教育培训工作的重要意义，转变观念，创新形式，大幅度提高干部队伍整体素质，以适应新常态下的残疾人小康进程发展的需要。

2、保证培训时间。确保残疾人工作者（含专职委员）每年的培训时间不少于30小时。

3、提高培训质量。对干部教育培训工作进行监督和检查，评估教育培训质量和效果，提高培训水平，确保教育培训工作的贯彻落实。