附件1

落实全省第4次暨我市第3次安全生产月度会议重点任务分工方案

| 工作重点 | 工作任务 | 责任单位 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、认真抓好国考和巡查反馈问题整改落实 | 1.对照市安委办《关于印发<国务院安委会安全生产和消防工作考核巡查反馈问题整改方案>的通知》（商安委办发﹝2019﹞33号）中明确的安全生产和消防工作考核反馈的十二项问题及整改措施，研究制定反馈问题整改方案，明确整改措施、责任、时限、预案，并于5月13日前报市安委办。 | 各县区、商洛高新区, 市级有关成员单位 | 5月13日 |
|  | 2.总结国务院安委会安全生产和消防工作考核巡查反馈问题整改落实情况并书面报送市安委办。 |  | 6月22日 |
|  | 3.制定2019年安全生产执法计划，并经本级政府审定印发；把企业集团安全生产主体责任落实、外包队伍安全管理、企业主体责任层层落实到生产一线等作为执法重点，落实执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”情况。 |  | 5月22日 |
| 二、加强危险化学品安全整治 | 4.对照市安委办《关于印发<国务院安委会安全生产和消防工作考核巡查反馈问题整改方案>的通知》（商安委办发﹝2019﹞33号）中明确的危险化学品专项巡查反馈的二项问题及整改措施，加强组织领导，强化工作措施，全面落实工作要求。 | 各县区、商洛高新区， 市级有关成员单位 | 6月22日 |
|  | 5.逐企业开展危险化学品安全隐患和风险研判，制定针对性风险防控措施。 |  |  |
|  | 6.持续推进危化品大排查大整治活动，对构成一二级危化品重大危险源的罐区，没有安装化工安全仪表系统（SIS）的，一律停产停业整改。 |  |  |
| 二、加强危险化学品安全整治 | 7.开展“清废”行动，排查治理固体危险废物及堆放场所安全隐患。 | 市环境局牵头，有关部门配合 | 5月22日 |
|  | 8.开展工业园区化工项目风险评估。 | 各县区、商洛高新区 | 6月22日 |
|  | 9.全面清查危化品运输车辆停车场，杜绝榆林“4.23”类似事故，落实监管责任。研究危化品运输车辆停车场如何建、怎么管等问题，并组织实施。 | 市交通局牵头，住建局、城管局、公安局、资源局、应急局配合 | 5月22日 |
| 三、强化交通运输安全管理 | 10.加快修订完善《商洛市加强公交车行驶安全和桥梁防护安全工作实施方案》，建立健全管理机制。市交通局要尽快反馈意见征求稿的修改意见。 | 交警支队、交通局 | 5月22日 |
|  | 11.加强低速载货汽车、农用车具安全监管，严查超员、非法载客现象，打击整治非营运车辆非法载客行为，规范客运市场秩序和保障道路交通安全。 | 市交警支队、交通局、农业农村局 | 持续落实 |
| 四、开展消防和火灾隐患排查治理 | 12.紧盯人员密集场所、旅游景点、高层建筑施和大型城市综合体、文博单位、“三合一”、“多合一”等重点场所，加大监管执法力度，督促落实消防安全责任。 | 各县区、商洛高新区，市消防救援支队、文旅局、住建局、商务局 | 5月22日 |
|  | 13.开展“九小场所”、物业服务企业专项检查，及时消除各类火灾隐患。 | 市公安局、消防救援支队 |  |
|  | 14.结合我市开展的“五大活动”和消防隐患清零攻坚行动，深入推进“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查活动，提振消防管理能力，降低火灾事故风险；组织开展消防安全督导督查工作，并挂牌督办重大隐患，交办相关县区。每月22日前，将督办文书及消防安全检查工作进展情况抄报市安委办。 | 市消防救援支队 | 持续落实 |
|  | 15. 落实好森林防火责任，强化火源管控，强化防火巡查，盯紧看牢重点人群、重点部位，杜绝带火入林行为，消除森林火灾隐患。 | 市林业局 | 持续落实 |
| 五、深化重点行业安全专项治理 | 16.开展煤矿安全“回头望”，集中“清零”前期发现的问题隐患，落实重大隐患挂牌督办制度，持续跟踪落实整改。 | 市工信局，洛南县、商州区 | 5月22日 |
|  | 17.开展非煤矿山外包作业专项整治。 | 各县区、市应急管理局 | 持续落实 |
|  | 18.开展有限空间作业专项治理，加强安全风险管控措施。启动双重预防机制建设工作。 | 各县区、市应急管理局 | 持续落实 |
|  | 19.特种设备、民爆、烟花爆竹等行业领域结合实际，切实做好隐患排查治理工作。 | 市市监局、公安局、商务局、应急局、供销社 | 持续落实 |
|  | 20.开展煤矿、道路交通、危险化学品、建设施工、城市消防安全攻坚行动。各行业主管部门按照职责，尽快制定五项攻坚行动方案，全面启动攻坚行动。 | 煤矿领域专项方案由市工信局负责制定；道路交通领域专项方案由市交警支队负责制定，市交通局等配合；危化品领域专项方案由市应急局负责制定，市公安局、商务局等配合；建设施工领域专项方案由市住建局负责制定，市水利局、农业农村局、交通局、城管局等重点项目建设的主管单位配合；城市消防领域专项方案由市消防救援支队负责制定、市公安局、城管局等配合； 各县区、商洛高新区参照市级方案制定自身方案并实施。 | 5月22日 |
| 六、深化六化机制建设 | 21.在全市规模以上企业全面推进“六化机制”建设。5月22日前，各县区、商洛高新区要将本辖区内规上企业名单报送市安委办；11个重点部门要将市级重点企业名单报送市安委办，并全力推进安全生产“三大工程”建设指导书落地，严格落实安全生产“三项制度”，持续实施。 | 各县区、商洛高新区， 承担“六化机制”建设的市级11个重点部门 | 持续落实 |
|  | 22.11个市级重点行业部门在本行业未召开“三大工程”指导书现场推进会的，及时组织召开行业专题推广现场会。 | 承担“六化机制”建设的市级11个重点部门 | 6月22日 |
|  | 23.安委办要聘请专业技术人员，逐行业、逐月组织开展暗查暗访，切实发现重大问题隐患，推进隐患治理工作落实。 | 市、县区、商洛高新区安委办 | 持续落实 |
|  | 24.要开展隐患分级挂牌督办工作，每月将挂牌督办隐患清单和挂牌隐患整改落实情况报送市安委办，市级月度会议进行通报点评。 | 各县区、商洛高新区， 各负有安全生产监管职责的市级成员单位 | 持续落实 |
| 七、加强汛期安全管理，严格应急值守 | 25.认真防范自然灾害引发生产安全事故的风险，加强汛期重点地区、重点部位、重点环节和重点单位的隐患排查治理，认真防范化解汛期各种重大风险隐患。 | 各县区、商洛高新区， 市级有关部门 | 持续落实 |
|  | 26.严格落实节日期间领导到岗带班、24小时值班值守和事故报告制度。 |  | 持续落实 |
|  | 27.加强安全生产预测预警和应急协调联动，按计划开展针对性应急救援演练，做好应对各种突发事故灾害险情的应急准备，确保及时应对处置。 |  | 持续落实 |